## Slide 1
GO-LIVE READINESS CHECKLIST
加美乃フーズ 生産管理システム刷新（関東工場）
稼働判定チェックリスト
稼働予定日：2025年1月6日（関東工場・5ライン）
判定会議：2024年12月26日（稼働の1週間前）
決定者：生産管理部長 ／ 議長：PM
SAMPLE｜記入例 ─ 本資料は架空の企業による記入例です

## Slide 2
目次
01
判定基準
6つの分野・3つの判定結果
02
チェックリスト本体
チェックリスト（関東工場）・判定記録・段階展開の結果
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
判定基準
基準は2か月前に決める ／ 判定は1週間前

## Slide 4
1
6つの分野
全部で30項目前後。⑥切り戻しをいちばん省きやすい
① 機能・品質
受入テスト完了、重大不具合0件、不具合密度
② データ移行
本番相当リハーサルの差異、所要時間
③ インフラ
端末・通信・性能・監視
④ 利用者の準備
研修受講率、実機練習、手順書
⑤ 運用・体制
並行運用の体制、問い合わせ窓口
⑥ 切り戻し
手順書、所要時間の実測、判断者と期限

## Slide 5
2
3つの判定結果
「たぶん大丈夫」は判定結果ではない
判定 | 条件 | その後にすること
Go | 必須条件がすべて○ | 望ましい条件の×は稼働後のTODOとして登録
条件付きGo | 必須条件のうち前日までに確実に○にできるものだけが× | 「誰が・いつまでに・何をするか」を記録し、前日に再確認
No-Go | 前日までに解消できない×が必須条件にある | 延期後の日程と、その日までにやることを同じ場で決める
ポイント：判定項目は「〜できている」ではなく、数値か成果物名で書く

## Slide 6
02
チェックリスト本体
判定は○・×・N/Aの3つだけ（△は作らない）

## Slide 7
1
チェックリスト（関東工場）
根拠は「確認済み」ではなく数値・文書名・実施日で書く
分野 | 判定項目 | 区分 | 判定 | 根拠
機能・品質 | 受入テストが完了し、重大（A）不具合の未解決が0件 | 必須 | ○ | 受入テスト830ケース、検出15件、A級0件
機能・品質 | 受入テストの不具合密度が0.25件/KStep以下 | 必須 | ○ | 0.11件/KStep（15件÷138KStep）
データ移行 | 本番相当データのリハーサルで差異0件 | 必須 | ○ | 第3回リハーサル（12/21・4時間50分）差異0件
データ移行 | 移行の所要時間が作業枠（8時間）に収まる | 必須 | ○ | 4時間50分。予備時間3時間10分
利用者の準備 | 対象者の研修受講率が100% | 必須 | ○ | 対象86名／受講86名
利用者の準備 | ハンディ端末の実機練習を全ラインで実施済み | 望ましい | ○ | 5ライン×2回（12/16〜12/20）
運用・体制 | 稼働後2週間の並行運用の体制が確定 | 必須 | ○ | 当番表確定。ベンダー2名が常駐
切り戻し | 手順が文書化され、所要時間を測定済み | 必須 | ○ | 手順書v1.2。第3回リハーサルで2時間15分を実測
切り戻し | 切り戻しの判断者と判断期限が決まっている | 必須 | ○ | 生産管理部長が1/8 17時までに判断
インフラ | 現場端末の通信が全エリアで安定している | 望ましい | × | 冷凍倉庫内2か所で電波が弱い。中継器は1/20着
ポイント：確認者は分野ごとに1人。全員で全項目を見ない

## Slide 8
2
判定記録
判定結果、条件、出席者、決定者、日時を残す
項目 | 内容
判定日時 | 2024年12月26日 15:00〜16:00
判定結果 | Go（×は「望ましい」1件のみ。回避策あり）
×への対応 | 冷凍倉庫の2か所は紙の伝票で記録し事務所で入力。中継器設置（1/20）まで。担当：情報システム課 森
出席者 | 生産管理部長、関東工場長、PM、情報システム課長、ベンダーPL
最終決定者 | 生産管理部長（署名済）

## Slide 9
3
段階展開の結果
前の拠点の学びを次の拠点の項目・研修に反映する
拠点 | 稼働日 | ライン数 | 並行運用 | 稼働後2週の問い合わせ | 本番障害
関東工場 | 2025/1/6 | 5 | 2週間 | 214件 | 2件
中部工場 | 2025/2/3 | 4 | 1週間 | 96件 | 1件
九州工場 | 2025/2/17 | 2 | 1週間 | 41件 | 0件
ポイント：守りたいもの（本件は「製造ラインを止めない」）を先に決めると項目が決まる

## Slide 10
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 11
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | PMOポータル ＞ プロジェクト文書
ファイル名 | 2024_食品_生産管理刷新_稼働判定_関東
検索キーワード | 稼働判定、Go/No-Go、切り戻し、条件付きGo
関連文書 | 移行計画書／切り戻し手順書／不具合管理表
改訂履歴 | v1.0 初版

## Slide 12
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 13
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる