## Slide 1
DEFECT TRACKING LOG
セイワ医科器械 保守サービス管理システム刷新
不具合管理表
工程：結合テスト（2025年1月〜4月）
規模：112KStep（5サブシステム）／ 承認予算枠 2億2,000万円
管理：品質担当 ／ 確認：PM（毎日の朝会）
SAMPLE｜記入例 ─ 本資料は架空の企業による記入例です

## Slide 2
目次
01
判定基準と記入ルール
③ 判定基準表・① 不具合一覧（抜粋）
02
集計と打ち手
原因分類の集計（結合テスト8週間・455件）・サブシステム別の不具合密度・収束しないときの打ち手（4週間の中断）
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
判定基準と記入ルール
判定基準表はテスト開始前に作り、途中で変えない

## Slide 4
1
③ 判定基準表
重要度・優先度・本来見つかるべき工程の3つを必ず付ける
分類 | 区分 | 定義 | 付ける人
重要度 | S／A／B／C | S：業務停止 A：業務に大きな支障 B：回避策あり C：表示・表記 | 検出者
優先度 | 1／2／3／4 | 1：即日 2：今週中 3：工程内 4：稼働後の改善 | PMまたは品質担当
原因分類 | 単体レベル | 単体テストで見つかるべきもの | 修正者
原因分類 | 仕様解釈違い | 設計書のあいまいさによるもの | 修正者
原因分類 | テストデータ／環境 | テスト側の問題、環境・設定の問題 | 修正者
原因分類 | 結合不具合 | モジュール間の連携による本来の結合不具合 | 修正者
ポイント：重要度と優先度は別の人が付ける。同じ人が付けると一致してしまう

## Slide 5
2
① 不具合一覧（抜粋）
再現手順が無い行は受け付けない
ID | サブシステム | 現象／再現手順 | 重要度 | 優先度 | 原因分類 | 状態
BUG-0312 | 部品在庫 | 発注点を下回っても発注候補リストに出ない／型番A-2280（発注点20・在庫15）で6/12夜間バッチ後にリストを開く | A | 1 | 単体レベル | 修正済
BUG-0318 | 修理受付 | 受付画面で保証期限の表示が1日ずれる／2024/2/29購入品を登録 | B | 2 | 仕様解釈違い | 確認中
BUG-0325 | 請求連携 | 月末締めで請求件数が0件になる／テストデータの施設コードが未登録 | B | 3 | テストデータ | 完了
BUG-0331 | 点検予定 | 点検予定表の施設名が「施設」と表記ゆれ（40か所） | C | 2 | 単体レベル | 修正中
ポイント：状態は6段階：起票→受付→修正中→修正済→確認中→完了。「対応中」にまとめない

## Slide 6
02
集計と打ち手
毎日は3つの数字だけ ／ 週次で原因分類を集計する

## Slide 7
1
原因分類の集計（結合テスト8週間・455件）
結合テストで結合の不具合が4%なら、テストとして機能していない
本来見つかるべき工程／原因 | 件数 | 割合
単体テストで見つかるべきもの | 196件 | 43%
仕様の解釈違い（設計書のあいまいさ） | 118件 | 26%
テストデータの不備（テスト側の問題） | 82件 | 18%
環境・設定の問題 | 41件 | 9%
本当の結合不具合（モジュール間の連携） | 18件 | 4%
合計 | 455件 | 100%

## Slide 8
2
サブシステム別の不具合密度
増員のタイミングで基準が伝わっていないことがよく起きる
サブシステム | 規模 | 検出件数 | 不具合密度（件/KStep） | 単体テストのケース密度
点検予定管理 | 24KStep | 68件 | 2.83 | 21ケース/KStep
修理受付 | 31KStep | 74件 | 2.39 | 22ケース/KStep
部品在庫 | 28KStep | 231件 | 8.25 | 6ケース/KStep
請求連携 | 19KStep | 52件 | 2.74 | 19ケース/KStep
共通基盤 | 10KStep | 30件 | 3.00 | 18ケース/KStep
全体 | 112KStep | 455件 | 4.06 | —

## Slide 9
3
収束しないときの打ち手（4週間の中断）
止める判断は、止めている間に何をするかとセットで出す
やったこと | 内容
部品在庫の単体テストをやり直す | 20ケース/KStepまで引き上げ（392ケース追加）。4週間で187件を先に潰した
設計書のあいまい箇所を確定させる | 118件の原因になった記述を洗い出し、業務部門と64項目を確定
テストデータを本番同等に差し替える | 件数不足・パターン不足のテストデータを入れ替え
移行リハーサルを前倒しする | 手の空いたインフラ担当・業務部門で6月予定を3月に実施
ポイント：人を増やしても、出てくる量は変わらない。まず原因分類で仕分ける

## Slide 10
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 11
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | PMOポータル ＞ プロジェクト文書
ファイル名 | 2025_医療機器_保守管理刷新_不具合管理表_結合
検索キーワード | 不具合管理、重要度、優先度、原因分類、収束
関連文書 | 判定基準表／テスト計画書／稼働判定チェックリスト
改訂履歴 | v1.0 初版

## Slide 12
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 13
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる