## Slide 1
MEETING AGENDA & MINUTES
リンクスタッフ 派遣スタッフ管理システム刷新 第18回 週次進捗会議
会議アジェンダ・議事録
日時：2025年6月11日（水）10:00-10:30
場所：本社会議室B＋オンライン
作成：PM 田中（会議中に完成）
SAMPLE｜記入例 ─ 本資料は架空の企業による記入例です

## Slide 2
目次
01
アジェンダ・議事録（1枚）
① 会議の基本情報・② 議題と結論・③ 決定事項 ④ 保留事項 ⑤ TODO
02
運用ルール
運用ルール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
アジェンダ・議事録（1枚）
左半分を会議の前に、右半分を会議の中で埋める

## Slide 4
1
① 会議の基本情報
「この会議で決めること」が書けない会議は資料配布で足りる
項目 | 記入内容
会議名 | 第18回 週次進捗会議
日時・場所 | 2025年6月11日（水）10:00-10:30／本社会議室B＋オンライン
出席者 | 田中（PM）、佐藤（ベンダーPL）、鈴木（業務部）、高橋（営業部）
欠席者 | 山口（情報システム部・代理出席なし）
この会議で決めること | 連携I/F項目一覧の確定日と、受入テストの参加体制を決める

## Slide 5
2
② 議題と結論
左（議題・担当・時間）は前、右（結論・決めた人・TODO）は会議中
No. | 議題 | 担当 | 時間 | 結論 | 決めた人 | TODO
1 | 連携I/Fの項目を確定する | 佐藤 | 10分 | 決定：給与システム側の3項目を追加し、6/18に確定とする | PM 田中 | TODO-041
2 | スタッフマスタの重複データの扱いを決める | 鈴木 | 10分 | 保留：件数が分からず判断できない。集計が出れば決まる（次回再議） | — | TODO-042
3 | 受入テストの参加体制を決める | 高橋 | 5分 | 決定：各部署から2名ずつ選出。名簿は6/20までに提出 | PM 田中 | TODO-044
ポイント：結論は「決定：」か「保留：」で始める。「〜の方向で」は使わない

## Slide 6
3
③ 決定事項 ④ 保留事項 ⑤ TODO
決定事項には主語を書く ／ 保留には「次に何があれば決まるか」を書く
区分 | ID | 内容
決定 | D-018-1 | PM田中が、連携I/F項目一覧に給与システム側の3項目を追加し、確定日を2025/6/18とすることを決定した
決定 | D-018-2 | PM田中が、受入テストの参加者を各部署2名ずつとすることを決定した。名簿の提出期限は2025/6/20
保留 | H-018-1 | スタッフマスタの重複データの扱い。重複件数が未集計のため判断できない。TODO-042（6/16期限）の集計が出れば6/18の会議で決定
TODO | — | TODO-041、TODO-042、TODO-044（TODO管理表に登録済み）

## Slide 7
02
運用ルール
25分議論・5分まとめ ／ 決めることが無い週は開かない

## Slide 8
1
運用ルール
ルール・内容・理由
ルール | 内容 | 理由
アジェンダは前日までに配る | 議題・担当・時間・資料を埋めた状態で送る | 当日配布だと、その場で読む時間が要る
会議中に画面を共有して書く | 結論欄をその場で埋め、読み上げて確認 | 認識のずれがその場で見つかる
最後の5分をまとめに使う | 決定・保留・TODOを読み上げる | 会議終了時に議事録が完成する
結論は「決定」か「保留」で始める | それ以外の書き出しを使わない | 「〜の方向で」は後から判断できない
TODOは管理表に逃がす | 議事録には番号だけを書く | 宿題の置き場所をひとつにする
決めることが無い週は開かない | 共有だけなら資料を配って終わり | 毎週あるから開く会議は形骸化する

## Slide 9
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 10
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | PMOポータル ＞ プロジェクト文書
ファイル名 | 2025_人材_スタッフ管理刷新_週次進捗会議_018
検索キーワード | 議事録、アジェンダ、決定事項、保留事項
関連文書 | TODO・アクションアイテム管理表／会議体一覧
改訂履歴 | v1.0 初版

## Slide 11
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 12
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる