## Slide 1
EARNED VALUE MANAGEMENT
【プロジェクト名】
EVM管理表
期間：
BAC：
作成：

## Slide 2
目次
01
EVMの基本と判定基準
EVMの数字・判定の基準
02
月次実績と分解
② 月次実績表・役員報告の3行・超過の中身を分解する（AC − EV ＝ 2,584万円）・施策後の推移
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
EVMの基本と判定基準
覚えるのはPV・EV・ACの3つだけ

## Slide 4
1
EVMの数字
EVは「実際にできた量 × 計画の単価」で数える。感覚の進捗率で出さない
記号 | 意味 | どこから取るか
PV（計画価値） | 今ごろ終わっているはずだった量を、お金に直したもの | WBSとスケジュール
EV（出来高） | 実際にできた量を、計画の単価で数えたもの | WBSの完了実績
AC（実コスト） | その作業に実際に使った費用 | 工数実績と経費の実績
BAC | 完成時の計画総額（PVの最終値） | 当初計画
EAC | 今のペースで進んだ場合の着地見込み（BAC ÷ CPI） | 計算で出る
SPI／CPI | SPI＝EV÷PV（進み具合）／CPI＝EV÷AC（費用効率） | 計算で出る

## Slide 5
2
判定の基準
数値と行動をセットで先に決めておく
色 | CPIの目安 | とる行動
青 | 0.95以上 | 月次で報告するのみ
黄 | 0.90〜0.95未満 | 原因を分解し、対策案を報告書に書く
赤 | 0.90未満が2か月連続 | 再計画の検討に入り、上位者へ報告する
記入ガイド：基準に当たったら、まず検討に入る。「立ち上がり期だから」の説明はその中で聞く

## Slide 6
02
月次実績と分解
入力するのはEVとACの2つだけ。残りは計算式で出す

## Slide 7
1
② 月次実績表
単位：万円（累計）
時点 | PV | EV | AC | CPI | EAC（着地見込み） | 判定
YYYY年MM月末 |  |  |  |  |  | 

## Slide 8
2
役員報告の3行
数字と、残り時間と、相談したいことをセットで出す
計算 | 内容
CPI | EV ÷ AC ＝
EAC | BAC ÷ CPI ＝
枠との差 | EAC − 承認枠 ＝
相談したいこと | 

## Slide 9
3
超過の中身を分解する（AC − EV ＝ 2,584万円）
上位2つに手を打つ。「全体的に効率を上げる」では変わらない
要因 | 金額 | 割合 | 内容
合計 |  | 100% | —

## Slide 10
4
施策後の推移
効き始めるまでの時間を先に見積もる（7月末CPI0.86未満なら追加施策）
時点 | EV（万円） | AC（万円） | CPI | EAC

## Slide 11
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 12
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | 
ファイル名 | YYYY_分野_名称_EVM管理表
検索キーワード | 
関連文書 | WBS／週次進捗報告書／財務トラッキング表
改訂履歴 | 

## Slide 13
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 14
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる