## Slide 1
LEGACY DECOMMISSION PLAN
【プログラム名】
旧運用の停止計画（レガシー廃止チェックリスト）
対象：
浮く維持費：
作成：

## Slide 2
目次
01
停止対象一覧
停止の6段階・停止対象一覧（システム・業務手順）・停止対象一覧（契約・データ・物理資産）・進捗と完了確認
02
運用ルール
運用スケジュール・承認
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
停止対象一覧
止める対象を新システムの計画と同時に洗い出す ／ 担当は種類ごとに分ける

## Slide 4
1
停止の6段階
④の契約解約まで終えないと費用は止まらない
① 新しいほうへ切り替え
（予定日）
② 参照停止（読み取り専用）
（予定日）※ここで止まりがち
③ 完全停止
（予定日）
④ 契約の解約
（予定日）
⑤ データの保存
（予定日）※③より前か同時
⑥ 物理資産の廃棄
（予定日）
記入ガイド：⑤のデータ保存は③の完全停止より前か同時に行う。順番を間違えると取り返しがつかない

## Slide 5
2
停止対象一覧（システム・業務手順）
停止の条件は「新しいほうが回っている」ことを数字で書く
対象 | 種類 | 置き換え先 | 年間費用 | 停止の条件 | 停止日 | 担当
 | システム |  |  |  |  | 
 | システム |  |  |  |  | 
 | 業務手順 |  |  |  |  | 
 | 業務手順 |  |  |  |  | 
記入ガイド：日付だけで停止を決めない。新システム側の状態を条件にする

## Slide 6
3
停止対象一覧（契約・データ・物理資産）
解約通知の期限は停止日よりずっと前にある
対象 | 種類 | 年間費用 | 停止の条件 | 停止日 | 解約通知期限 | 担当
 | 契約 |  |  |  |  | 
 | 契約 |  |  |  |  | 
 | 契約 |  |  |  |  | 
 | 契約 |  |  |  |  | 
 | データ |  |  |  |  | 
 | 物理資産 |  |  |  |  | 
記入ガイド：費用が浮くのは契約の解約だけ。システムは情報システム部、契約は調達部、資産は総務部が担当

## Slide 7
4
進捗と完了確認
実際に止まった日と、確認した人
対象 | 段階 | 完了日 | 確認者 | 浮いた費用（年）
合計 |  |  |  | 
記入ガイド：全件完了後、浮いた費用を実績として報告する

## Slide 8
02
運用ルール
停止の管理はプログラムが持つ。終結の条件に入れる

## Slide 9
1
運用スケジュール
いつ・何を・誰が
タイミング | やること | 誰が | 実施日
PJの計画段階 | 止める対象を洗い出す（新システムの計画と同時） | PM・運用部門 | 
稼働の6か月前 | 契約の解約期限をすべて調べ、表に記入 | 調達部門 | 
稼働の3か月前 | データの法定保存年限を確認 | 法務・経理・監査部門 | 
稼働後、毎月 | 停止の条件が満たされたかを確認 | PMO | 
解約通知期限の1か月前 | 通知を出すかどうかを判断 | PgM・調達部門 | 
停止日を延ばすとき | 運営委員会の承認を得る。延びた分の費用も報告 | PgM | 
全件完了後 | 浮いた費用を実績として報告 | PgM・財務部門 | 

## Slide 10
2
承認
停止計画の承認
プログラムマネージャー
氏名：
承認日： 年 月 日
署名／押印：
情報システム部長
氏名：
承認日： 年 月 日
署名／押印：
調達部長
氏名：
承認日： 年 月 日
署名／押印：
□ 承認する □ 条件付きで承認する（条件： ） □ 差し戻し

## Slide 11
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 12
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | 
ファイル名 | YYYY_分野_名称_旧運用の停止計画（レガシー廃止チェックリスト）
検索キーワード | 
関連文書 | プログラム終結判定チェックリスト／契約台帳／データ保存規程
改訂履歴 | 

## Slide 13
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 14
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる