## Slide 1
EARNED VALUE MANAGEMENT
ハルタ工機 基幹システム刷新（見積・受注・出荷）
EVM管理表
期間：2024年10月 〜 2025年12月稼働（14か月）
BAC：2億9,400万円（350人月×84万円）／ 承認枠 3億2,000万円
作成：PM ／ 月末締め・翌月第2営業日までに集計
SAMPLE｜記入例 ─ 本資料は架空の企業による記入例です

## Slide 2
目次
01
EVMの基本と判定基準
EVMの数字・判定の基準
02
月次実績と分解
② 月次実績表・役員報告の3行・超過の中身を分解する（AC − EV ＝ 2,584万円）・施策後の推移
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
EVMの基本と判定基準
覚えるのはPV・EV・ACの3つだけ

## Slide 4
1
EVMの数字
EVは「実際にできた量 × 計画の単価」で数える。感覚の進捗率で出さない
記号 | 意味 | どこから取るか
PV（計画価値） | 今ごろ終わっているはずだった量を、お金に直したもの | WBSとスケジュール
EV（出来高） | 実際にできた量を、計画の単価で数えたもの | WBSの完了実績
AC（実コスト） | その作業に実際に使った費用 | 工数実績と経費の実績
BAC | 完成時の計画総額（PVの最終値） | 当初計画
EAC | 今のペースで進んだ場合の着地見込み（BAC ÷ CPI） | 計算で出る
SPI／CPI | SPI＝EV÷PV（進み具合）／CPI＝EV÷AC（費用効率） | 計算で出る

## Slide 5
2
判定の基準
数値と行動をセットで先に決めておく
色 | CPIの目安 | とる行動
青 | 0.95以上 | 月次で報告するのみ
黄 | 0.90〜0.95未満 | 原因を分解し、対策案を報告書に書く
赤 | 0.90未満が2か月連続 | 再計画の検討に入り、上位者へ報告する
ポイント：基準に当たったら、まず検討に入る。「立ち上がり期だから」の説明はその中で聞く

## Slide 6
02
月次実績と分解
入力するのはEVとACの2つだけ。残りは計算式で出す

## Slide 7
1
② 月次実績表
単位：万円（累計）
時点 | PV | EV | AC | CPI | EAC（着地見込み） | 判定
2024年10月末 | 700 | 640 | 700 | 0.91 | 3億2,300万円 | 黄
2024年11月末 | 1,900 | 1,750 | 2,000 | 0.88 | 3億3,400万円 | 黄
2024年12月末 | 3,900 | 3,560 | 4,200 | 0.85 | 3億4,600万円 | 赤
2025年1月末 | 6,800 | 6,120 | 7,080 | 0.86 | 3億4,200万円 | 赤
2025年2月末 | 8,900 | 7,900 | 9,400 | 0.84 | 3億5,000万円 | 赤
2025年3月末 | 10,700 | 9,400 | 11,500 | 0.82 | 3億5,900万円 | 赤
2025年4月末 | 12,600 | 11,016 | 13,600 | 0.81 | 3億6,300万円 | 赤

## Slide 8
2
役員報告の3行
数字と、残り時間と、相談したいことをセットで出す
計算 | 内容
CPI | EV ÷ AC ＝ 11,016 ÷ 13,600 ＝ 0.81
EAC | BAC ÷ CPI ＝ 29,400 ÷ 0.81 ＝ 3億6,300万円
枠との差 | 36,300 − 32,000 ＝ 4,300万円の超過見通し
相談したいこと | 残り7か月で何を変えるかを決めたい（差額の分解と対策案を添付）

## Slide 9
3
超過の中身を分解する（AC − EV ＝ 2,584万円）
上位2つに手を打つ。「全体的に効率を上げる」では変わらない
要因 | 金額 | 割合 | 内容
型番別の個別条件の作り込み | 1,290万円 | 50% | 型番ごとの個別条件が1,180件あることが設計中に判明
設計レビューの手戻り | 720万円 | 28% | 設計完了後にまとめてレビュー。手戻り率18.4%
単価の高い要員での穴埋め | 380万円 | 15% | 平均単価が想定84万円に対して91万円/人月
その他 | 194万円 | 7% | 検証環境の構築遅れによる待ち時間など
合計 | 2,584万円 | 100% | —

## Slide 10
4
施策後の推移
効き始めるまでの時間を先に見積もる（7月末CPI0.86未満なら追加施策）
時点 | EV（万円） | AC（万円） | CPI | EAC
2025年5月末 | 13,200 | 16,000 | 0.83 | 3億5,400万円
2025年6月末 | 15,700 | 18,400 | 0.85 | 3億4,600万円
2025年7月末 | 18,216 | 20,700 | 0.88 | 3億3,400万円
2025年9月末 | 23,400 | 25,500 | 0.92 | 3億2,000万円
2025年11月末 | 27,900 | 29,900 | 0.93 | 3億1,600万円
完了時 | 29,400 | 31,080 | 0.95 | 3億1,080万円（実績）

## Slide 11
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 12
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | PMOポータル ＞ プロジェクト文書
ファイル名 | 2025_製造_基幹刷新_EVM管理表
検索キーワード | EVM、CPI、SPI、EAC、出来高
関連文書 | WBS／週次進捗報告書／財務トラッキング表
改訂履歴 | v1.0 初版

## Slide 13
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 14
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる