## Slide 1
WEEKLY STATUS REPORT
【プロジェクト名】
週次進捗報告書
報告週：
次回会議：
報告者：

## Slide 2
目次
01
週次進捗報告書（A4で1枚）
報告書・全体信号の判定基準・進捗の測り方
02
運用ルール
運用ルール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
週次進捗報告書（A4で1枚）
「結論・課題・依頼事項」を必ず埋める ／ 会議で読み上げない

## Slide 4
1
報告書
③④は台帳から引く。PMが書くのは②⑤⑥⑦
ブロック | 記入内容
① ヘッダ | 
② 今週の結論 | 
③ 進捗 | 
④ コスト・工数 | 
⑤ 課題・リスク（上位3件） | 
⑥ 来週やること | 
⑦ 依頼事項 | 
記入ガイド：「作業の報告」ではなく「見通しの報告」を書く。依頼事項は誰に・何を・いつまでに

## Slide 5
2
全体信号の判定基準
信号の色は感覚ではなく基準で決める
色 | 意味 | 判定の目安 | 求められる行動
青 | 計画どおり | 遅れが5営業日以内、かつ予算消化が計画の±5%以内 | 報告のみ
黄 | 遅れはあるが自力で戻せる | 遅れが6〜15営業日、または予算超過見通しが5%以内 | 挽回策を報告書に書く
赤 | 上位者の判断が無いと戻せない | 遅れが16営業日以上、または予算枠を超える見通し | 依頼事項に判断項目を書き、臨時会議を要請

## Slide 6
3
進捗の測り方
「だいたい80%」の感覚値を使わない
方式 | やり方 | 向いている作業
0／50／100方式 | 未着手0%、着手50%、完了100%の3段階のみ | 1〜2週間で終わる小さめの作業
成果物カウント方式 | 「14拠点中9拠点完了」のように数えられる単位で報告 | 同じ作業を繰り返すもの（拠点展開、画面設計など）

## Slide 7
02
運用ルール
悪い報告を責めない。遅れて出したことを問題にする

## Slide 8
1
運用ルール
火曜朝に配信・木曜午後に会議
ルール | 内容 | 理由
会議の2日前に配る | 火曜朝に配信し、木曜午後に会議 | 読む時間がないと会議が読み上げになる
会議で読み上げない | 依頼事項と赤・黄の項目だけを議論 | 読み上げの30分は議論に使ったほうがよい
A4で1枚に収める | 入りきらない詳細は別紙 | 1枚を超えると読まれる確率が下がる
数字は台帳から引く | 進捗・工数・課題は各管理表を参照 | 手打ちすると必ず管理表とずれる
悪い報告を責めない | 赤を出したことではなく遅れて出したことを問題にする | 責めると翌週から赤が出てこなくなる
欄を増やさない | 足すときは代わりに何を外すかを決める | 欄が増えるほど作成時間が延び、質が落ちる

## Slide 9
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 10
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | 
ファイル名 | YYYY_分野_名称_週次進捗報告書
検索キーワード | 
関連文書 | 課題管理表／EVM管理表／マイルストーン一覧
改訂履歴 | 

## Slide 11
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 12
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる