## Slide 1
WEEKLY STATUS REPORT
サンフィールド運輸 配車・運行管理システム刷新
週次進捗報告書
報告週：2025年1月27日 〜 1月31日
次回会議：2月6日（木）／ 全体信号：赤
報告者：PM ／ 配信：会議の2日前（火曜朝）
SAMPLE｜記入例 ─ 本資料は架空の企業による記入例です

## Slide 2
目次
01
週次進捗報告書（A4で1枚）
報告書・全体信号の判定基準・進捗の測り方
02
運用ルール
運用ルール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
週次進捗報告書（A4で1枚）
「結論・課題・依頼事項」を必ず埋める ／ 会議で読み上げない

## Slide 4
1
報告書
③④は台帳から引く。PMが書くのは②⑤⑥⑦
ブロック | 記入内容
① ヘッダ | 配車・運行管理システム刷新／報告週 1/27〜1/31／報告者 PM／次回会議 2/6（木）／全体信号：赤
② 今週の結論 | 累積の遅れが32営業日に達した。現在のペースでは稼働が9月中旬にずれ、繁忙期を挟むため実質3か月半の遅れ。2/6の会議で再計画案の承認をお願いしたい（案を添付）
③ 進捗 | M2 基本設計完了：当初1/31 → 再計画案2/21／要件定義 14拠点中9拠点でヒアリング完了／今週完了：非機能要件定義書レビュー
④ コスト・工数 | EV 6,400万円／AC 6,810万円／PV 8,200万円 SPI 0.78 CPI 0.94 承認枠1億4,800万円に対し消化46%
⑤ 課題・リスク（上位3件） | I-042 拠点ヒアリング未回答5拠点（3→5に増加）／I-047 会計連携の仕様確定が2週間遅れ（新規）／R-011 繁忙期前の切替失敗リスク（中→大）
⑥ 来週やること | 残り5拠点のヒアリング完了／会計連携の仕様レビュー（2/6）／再計画案を運営委員会へ提出
⑦ 依頼事項 | 運営部長へ：拠点ヒアリングの回答期限を2/7に設定し、各拠点長へ指示していただきたい（2/6の会議で決定希望）
ポイント：「作業の報告」ではなく「見通しの報告」を書く。依頼事項は誰に・何を・いつまでに

## Slide 5
2
全体信号の判定基準
信号の色は感覚ではなく基準で決める
色 | 意味 | 判定の目安 | 求められる行動
青 | 計画どおり | 遅れが5営業日以内、かつ予算消化が計画の±5%以内 | 報告のみ
黄 | 遅れはあるが自力で戻せる | 遅れが6〜15営業日、または予算超過見通しが5%以内 | 挽回策を報告書に書く
赤 | 上位者の判断が無いと戻せない | 遅れが16営業日以上、または予算枠を超える見通し | 依頼事項に判断項目を書き、臨時会議を要請

## Slide 6
3
進捗の測り方
「だいたい80%」の感覚値を使わない
方式 | やり方 | 向いている作業
0／50／100方式 | 未着手0%、着手50%、完了100%の3段階のみ | 1〜2週間で終わる小さめの作業
成果物カウント方式 | 「14拠点中9拠点完了」のように数えられる単位で報告 | 同じ作業を繰り返すもの（拠点展開、画面設計など）

## Slide 7
02
運用ルール
悪い報告を責めない。遅れて出したことを問題にする

## Slide 8
1
運用ルール
火曜朝に配信・木曜午後に会議
ルール | 内容 | 理由
会議の2日前に配る | 火曜朝に配信し、木曜午後に会議 | 読む時間がないと会議が読み上げになる
会議で読み上げない | 依頼事項と赤・黄の項目だけを議論 | 読み上げの30分は議論に使ったほうがよい
A4で1枚に収める | 入りきらない詳細は別紙 | 1枚を超えると読まれる確率が下がる
数字は台帳から引く | 進捗・工数・課題は各管理表を参照 | 手打ちすると必ず管理表とずれる
悪い報告を責めない | 赤を出したことではなく遅れて出したことを問題にする | 責めると翌週から赤が出てこなくなる
欄を増やさない | 足すときは代わりに何を外すかを決める | 欄が増えるほど作成時間が延び、質が落ちる

## Slide 9
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 10
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | PMOポータル ＞ プロジェクト文書
ファイル名 | 2025_物流_配車運行刷新_週次報告_0131
検索キーワード | 週次報告、全体信号、依頼事項、進捗
関連文書 | 課題管理表／EVM管理表／マイルストーン一覧
改訂履歴 | v1.0 初版

## Slide 11
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 12
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる