## Slide 1
CHANGE REQUEST & CHANGE LOG
【プロジェクト名】
変更依頼票（CR票）・変更管理台帳
当初契約額：
対象：
管理：

## Slide 2
目次
01
判定基準と変更依頼票
③ 判定基準表（A〜D）・① 変更依頼票（CR-047）
02
変更管理台帳と月次サマリ
② 変更管理台帳（抜粋）・④ 月次サマリ（147件の通し直し）・運用ルール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
判定基準と変更依頼票
要望の入口をひとつにする ／ 可否の判定を会議体に移す

## Slide 4
1
③ 判定基準表（A〜D）
基準を先に決め、毎回同じ物差しを使う
判定 | 意味 | 判断の目安 | 費用の扱い
A | 当初要件に含まれる | 要件定義書・提案書に記載がある、または読み方の違い | 0円（契約の範囲内）
B | 法令・制度改正への対応 | 対応しないと稼働できない、または違法になる | 今期に計上（原則全件）
C | あると便利（業務効率の向上） | 無くても業務は回るが、手間が減る | ゼロサム枠の範囲でのみ今期に計上
D | 重複、または困りごとが書けない | 既存のCRと同内容、必要性を説明できない | 取り下げ
記入ガイド：A判定は契約解釈の確定であり、責任追及ではないと最初に合意する

## Slide 5
2
① 変更依頼票（CR-047）
「この変更が無いと、何が、どう困るか」が空欄なら受理しない
項目 | 記入内容
CR番号／依頼日／依頼元 | 
変更の内容 | 
無いと、何が、どう困るか | （件数・時間で書く）
希望時期 | 今期／第2期以降／稼働前必須
根拠（法令・制度改正） | 
影響調査結果 | （ベンダーが5営業日以内に記入）
影響範囲 | 
判定／理由 | （変更管理会議が記入）
反映先チェック | □台帳 □WBS □見積書 □契約 □テスト計画

## Slide 6
02
変更管理台帳と月次サマリ
承認のたびに台帳を更新し、限度額までの余裕を把握する

## Slide 7
1
② 変更管理台帳（抜粋）
断ったのではなく判断時期をずらした、という記録を残す
CR番号 | 依頼元 | 件名 | 金額 | 判定 | 今期計上 | 判定の理由
CR- |  |  |  |  |  | 
CR- |  |  |  |  |  | 
CR- |  |  |  |  |  | 
CR- |  |  |  |  |  | 

## Slide 8
2
④ 月次サマリ（147件の通し直し）
増えた分と減った分をセットで出し、限度額までの残りを示す
判定 | 件数 | 金額 | 今期の扱い
A |  |  | 
B |  |  | 
C |  |  | 
D |  |  | 
最終契約額／限度額までの残り |  |  | 

## Slide 9
3
運用ルール
CR票が無ければ着手しない（契約の覚書として明文化）
ルール | 内容
CR票でのみ受け付ける | 口頭・メール本文だけの依頼にベンダーは着手しない
困りごとを書いてもらう | 「欲しい機能」ではなく「無いと何にどう困るか」を件数・時間で
判定は変更管理会議で | 隔週開催、課長級以上が出席。PMが個別に判断しない
ゼロサム枠で調整する | C判定を今期に入れるなら同額分を今期から落とす（部長会が決める）
保留は次回で必ず決める | 2回持ち越したら自動的に第2期送り
影響調査は5営業日で概算 | 精緻化は承認後に行う

## Slide 10
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 11
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | 
ファイル名 | YYYY_分野_名称_変更依頼票（CR票）・変更管理台帳
検索キーワード | 
関連文書 | 要件定義書／契約書（覚書）／WBS
改訂履歴 | 

## Slide 12
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 13
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる