## Slide 1
CHANGE REQUEST & CHANGE LOG
みどり市役所 電子申請・窓口予約システム構築
変更依頼票（CR票）・変更管理台帳
当初契約額：1億4,800万円（債務負担行為の限度額 1億6,500万円）
対象：68手続き・15か月
管理：PM ／ 判定：変更管理会議（隔週・課長級以上）
SAMPLE｜記入例 ─ 本資料は架空の企業による記入例です

## Slide 2
目次
01
判定基準と変更依頼票
③ 判定基準表（A〜D）・① 変更依頼票（CR-047）
02
変更管理台帳と月次サマリ
② 変更管理台帳（抜粋）・④ 月次サマリ（147件の通し直し）・運用ルール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
判定基準と変更依頼票
要望の入口をひとつにする ／ 可否の判定を会議体に移す

## Slide 4
1
③ 判定基準表（A〜D）
基準を先に決め、毎回同じ物差しを使う
判定 | 意味 | 判断の目安 | 費用の扱い
A | 当初要件に含まれる | 要件定義書・提案書に記載がある、または読み方の違い | 0円（契約の範囲内）
B | 法令・制度改正への対応 | 対応しないと稼働できない、または違法になる | 今期に計上（原則全件）
C | あると便利（業務効率の向上） | 無くても業務は回るが、手間が減る | ゼロサム枠の範囲でのみ今期に計上
D | 重複、または困りごとが書けない | 既存のCRと同内容、必要性を説明できない | 取り下げ
ポイント：A判定は契約解釈の確定であり、責任追及ではないと最初に合意する

## Slide 5
2
① 変更依頼票（CR-047）
「この変更が無いと、何が、どう困るか」が空欄なら受理しない
項目 | 記入内容
CR番号／依頼日／依頼元 | CR-047／2025/2/6／子育て支援課 佐野
変更の内容 | 電子申請画面で、添付書類の不足を申請時に自動チェックする
無いと、何が、どう困るか | 添付書類の不足による差戻しが月420件。1件あたり職員6分・市民の再申請10分
希望時期 | 今期（2025年10月稼働時）
根拠（法令・制度改正） | —
影響調査結果 | 80万円／0.9人月／期間影響なし（ベンダー 2/12回答）
影響範囲 | 申請画面3画面、テストケース12件増
判定／理由 | C（ゼロサム枠で今期に採用）／職員だけで月42時間削減。判定 2/20・議長 情報政策課長
反映先チェック | ■台帳 ■WBS ■見積書 ■契約 ■テスト計画

## Slide 6
02
変更管理台帳と月次サマリ
承認のたびに台帳を更新し、限度額までの余裕を把握する

## Slide 7
1
② 変更管理台帳（抜粋）
断ったのではなく判断時期をずらした、という記録を残す
CR番号 | 依頼元 | 件名 | 金額 | 判定 | 今期計上 | 判定の理由
CR-018 | 市民課 | 住民票申請画面に世帯員一覧を表示 | 0円 | A | 0円 | 要件定義書3.2節に記載あり
CR-031 | 保険年金課 | 2025年4月の制度改正に伴う保険料区分の追加 | 180万円 | B | 180万円 | 対応しないと4月以降の申請を受理できない
CR-047 | 子育て支援課 | 添付書類の不足を申請時に自動チェック | 80万円 | C | 80万円 | 月420件の差戻しが減る。ゼロサム枠で採用
CR-052 | 支所（東） | 支所ごとの予約枠を個別に設定 | 140万円 | C | 0円 | 当面は本庁と同一枠で運用可能。第2期へ
CR-063 | 市民課 | 申請完了メールの文面を変更したい | 30万円 | D | 0円 | CR-022と同内容。統合し取り下げ

## Slide 8
2
④ 月次サマリ（147件の通し直し）
増えた分と減った分をセットで出し、限度額までの残りを示す
判定 | 件数 | 金額 | 今期の扱い
A 当初要件に含まれる | 52件 | 0円 | 契約の範囲内で対応
B 法令・制度改正への対応 | 18件 | 1,200万円 | 今期に全件対応
C あると便利 | 61件 | 1,620万円 | 今期9件（720万円）／第2期52件（900万円）
D 重複・困りごと不明 | 16件 | 440万円 | 取り下げ
最終契約額 | — | 1億6,080万円 | 限度額1億6,500万円の97.5%（ゼロサム枠で7手続き▲640万円）

## Slide 9
3
運用ルール
CR票が無ければ着手しない（契約の覚書として明文化）
ルール | 内容
CR票でのみ受け付ける | 口頭・メール本文だけの依頼にベンダーは着手しない
困りごとを書いてもらう | 「欲しい機能」ではなく「無いと何にどう困るか」を件数・時間で
判定は変更管理会議で | 隔週開催、課長級以上が出席。PMが個別に判断しない
ゼロサム枠で調整する | C判定を今期に入れるなら同額分を今期から落とす（部長会が決める）
保留は次回で必ず決める | 2回持ち越したら自動的に第2期送り
影響調査は5営業日で概算 | 精緻化は承認後に行う

## Slide 10
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 11
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | PMOポータル ＞ プロジェクト文書
ファイル名 | 2025_自治体_電子申請構築_変更管理台帳
検索キーワード | 変更管理、CR票、ゼロサム枠、判定基準
関連文書 | 要件定義書／契約書（覚書）／WBS
改訂履歴 | v1.0 初版

## Slide 12
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 13
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる