## Slide 1
ACTION ITEM LOG
【プロジェクト名】
TODO・アクションアイテム管理表
時点：
期間：
管理：

## Slide 2
目次
01
TODO一覧
① TODO一覧・③ サマリ（担当別）
02
運用ルールと使い分け
運用ルール・課題管理表・リスク管理表との使い分け
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
TODO一覧
置き場所は1つだけ ／ 5つの欄（内容・担当・期限・依頼者・完了の定義）は必須

## Slide 4
1
① TODO一覧
期限を過ぎて完了日が空欄の行は自動で色をつける
No. | 内容 | 担当 | 期限 | 依頼者 | 完了の定義 | 状態
TODO- |  |  |  |  |  | 
TODO- |  |  |  |  |  | 
TODO- |  |  |  |  |  | 
TODO- |  |  |  |  |  | 
記入ガイド：内容は動詞で書く。担当は個人名。期限は日付。「今週中」「なるはや」は禁止

## Slide 5
2
③ サマリ（担当別）
件数を並べるだけで負荷の偏りが見える
担当 | 未着手 | 対応中 | 期限超過 | 今週完了
合計 |  |  |  | 

## Slide 6
02
運用ルールと使い分け
期限は2週間以内。超えるものはWBSへ

## Slide 7
1
運用ルール
会議の最後の5分で、その場で登録する
ルール | 内容 | 理由
置き場所は1つだけ | チャットで頼んだものも必ず転記する | 探す場所が増えるほど抜けが生まれる
5つの欄は必須 | 空欄の行は登録しない | 空欄の行は必ず滞留する
期限は2週間以内 | 超える作業はWBSのタスクとして登録 | TODO管理表が作業計画表になると破綻する
更新は担当者本人 | 状態と完了日は担当者が自分で更新 | PMが代行するとPMの作業量だけが増える
会議は遅れだけ扱う | 期限超過と今週期限の行だけを確認 | 全件読み上げると会議が形骸化する
月末にアーカイブ | 完了した行は②完了アーカイブへ移す | 一覧が短いほど毎週見る気になる

## Slide 8
2
課題管理表・リスク管理表との使い分け
迷ったらまずTODOで登録し、議論が必要なら課題管理表へ移す
観点 | TODO管理表 | 課題管理表 | リスク管理表
扱うもの | やることが決まっている宿題 | すでに起きていて方針を決める必要がある問題 | まだ起きていないが起きたら困ること
期間の目安 | 数日〜2週間 | 数週間〜数か月 | プロジェクト全期間
決めること | いつまでに誰がやるか | 原因・対応方針・判断者 | 発生確率・影響度・予防策
会議での扱い | 遅れているものだけ確認 | 1件ずつ議論する | 月次で見直す

## Slide 9
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 10
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | 
ファイル名 | YYYY_分野_名称_TODO・アクションアイテム管理表
検索キーワード | 
関連文書 | 会議アジェンダ・議事録／課題管理表／WBS
改訂履歴 | 

## Slide 11
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 12
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる