## Slide 1
RISK REGISTER
【プロジェクト名】
リスク管理表
対象：
監視：
管理：

## Slide 2
目次
01
リスク管理表
対応の4種類・リスク管理表・監視する数字の選び方
02
発動記録と運用ルール
引き金を引いた記録・運用ルール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
リスク管理表
起きかけていることに早く気づける仕掛けを作る

## Slide 4
1
対応の4種類
発生確率と影響で位置を決めれば、打つ手の種類も決まる
種類 | 内容 | 使う場面 | 例
回避 | そもそも起きない計画に組み替える | 発生確率 高 × 影響 大 | 
軽減 | 発生確率か影響のどちらかを下げる | 最も多く使う | 
転嫁 | 契約や保険で他者に移す | 発生確率 低 × 影響 大 | 
受容 | 起きても受け入れ、監視だけする | 影響が小さいもの | 

## Slide 5
2
リスク管理表
影響は日数と金額で ／ 監視する数字と引き金を先に決める
ID | リスク（影響を数値で） | 発生確率 | 監視する数字 | 引き金 | 対応
R-01 |  |  |  |  | 
R-02 |  |  |  |  | 
R-03 |  |  |  |  | 
R-04 |  |  |  |  | 
記入ガイド：「注意する」「徹底する」は禁止。誰が何をするかで書く

## Slide 6
3
監視する数字の選び方
結果ではなく兆候（先に起きること）を測る
リスク | △ 遅れて分かる数字 | ○ 先に分かる数字
要望で機能が膨らむ | 工数の実績（数か月後に出る） | 変更依頼票の月間起票件数（その週に分かる）
動作が遅くて使われない | 稼働後の利用率（手遅れ） | 検証機での主要画面の表示時間（毎週測れる）
受入テストに人が集まらない | 当日の出席者数（手遅れ） | 参加確定した人数（4週前に分かる）
連携仕様が固まらない | 結合テストの遅れ（数か月後） | 未確定のI/F項目数（毎週数えられる）

## Slide 7
02
発動記録と運用ルール
触れたらその週のうちに動く ／ 週次会議では読み上げるだけ

## Slide 8
1
引き金を引いた記録
引き金の値を先に決めてあるので「多いのか少ないのか」を議論しない
時期 | 数字 | 打った手 | その後

## Slide 9
2
運用ルール
登録は20〜25件まで。40件を超えると監視が回らない
ルール | 内容
影響は数値で書く | 「○○が起きると、△△に□日（□万円）の影響が出る」の形
毎週測れる数字を1つ決める | ログや既存の表から数えられるものが理想
引き金の値を先に決める | 触れたらその週のうちに対応に着手
対応は行動で書く | 「誰が、何をするか」。「注意する」は禁止
週次会議で読み上げる | 議論はしない。所要5分
全部を同じ重さで扱わない | 影響を数値にして、管理対象外にできるものを外す

## Slide 10
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 11
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | 
ファイル名 | YYYY_分野_名称_リスク管理表
検索キーワード | 
関連文書 | 課題管理表／週次進捗報告書／変更管理台帳
改訂履歴 | 

## Slide 12
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 13
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる