## Slide 1
RISK REGISTER
北斗建設 施工管理・原価管理システム刷新
リスク管理表
対象：58現場で使うシステム ／ 登録リスク 23件（42件から絞り込み）
監視：週次進捗会議で読み上げ（5分）
管理：PM ／ 更新：毎週
SAMPLE｜記入例 ─ 本資料は架空の企業による記入例です

## Slide 2
目次
01
リスク管理表
対応の4種類・リスク管理表・監視する数字の選び方
02
発動記録と運用ルール
引き金を引いた記録・運用ルール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
リスク管理表
起きかけていることに早く気づける仕掛けを作る

## Slide 4
1
対応の4種類
発生確率と影響で位置を決めれば、打つ手の種類も決まる
種類 | 内容 | 使う場面 | 例
回避 | そもそも起きない計画に組み替える | 発生確率 高 × 影響 大 | 依存している外部連携をクリティカルパスから外す
軽減 | 発生確率か影響のどちらかを下げる | 最も多く使う | 試行現場を5か所に絞り、全社展開前に問題を洗い出す
転嫁 | 契約や保険で他者に移す | 発生確率 低 × 影響 大 | 性能要件を成果物の受入基準に含める
受容 | 起きても受け入れ、監視だけする | 影響が小さいもの | 端末の初期不良（代替機で対応可能）

## Slide 5
2
リスク管理表
影響は日数と金額で ／ 監視する数字と引き金を先に決める
ID | リスク（影響を数値で） | 発生確率 | 監視する数字 | 引き金 | 対応
R-01 | 現場からの要望で機能が膨らみ、開発が15人月増える | 過去8案件中3件 | 変更依頼票の月間起票件数 | 月8件を超えたら | PMが変更管理会議を隔週から毎週に切り替える
R-04 | タブレットの動作が遅く、稼働後の作り直しで20人月 | 過去4案件中2件 | 検証機での主要3画面の平均表示時間 | 3.0秒を超えたら | 開発リーダーが画面の表示項目を削る検討に入る
R-07 | 連携仕様が固まらず、結合テストが3週間遅れる | 過去8案件中4件 | 未確定のI/F項目数（全164項目） | 3週連続で減らなかったら | PMが経理部長を入れた確定会議を設定
R-12 | 受入テストに現場所長が集まらず、テストが2週間延びる | 過去6案件中4件 | 参加確定した所長の人数（目標24名） | 4週前時点で18名未満 | PMが支店長3名に依頼文を出す
R-16 | 協力会社の入力が定着せず、原価が正しく集まらない | 過去3案件中1件 | 試行5現場の日次入力率 | 70%を下回ったら | 業務リーダーが入力項目を削るか代行入力を作る
ポイント：「注意する」「徹底する」は禁止。誰が何をするかで書く

## Slide 6
3
監視する数字の選び方
結果ではなく兆候（先に起きること）を測る
リスク | △ 遅れて分かる数字 | ○ 先に分かる数字
要望で機能が膨らむ | 工数の実績（数か月後に出る） | 変更依頼票の月間起票件数（その週に分かる）
動作が遅くて使われない | 稼働後の利用率（手遅れ） | 検証機での主要画面の表示時間（毎週測れる）
受入テストに人が集まらない | 当日の出席者数（手遅れ） | 参加確定した人数（4週前に分かる）
連携仕様が固まらない | 結合テストの遅れ（数か月後） | 未確定のI/F項目数（毎週数えられる）

## Slide 7
02
発動記録と運用ルール
触れたらその週のうちに動く ／ 週次会議では読み上げるだけ

## Slide 8
1
引き金を引いた記録
引き金の値を先に決めてあるので「多いのか少ないのか」を議論しない
時期 | 数字 | 打った手 | その後
2025年2月 | 変更依頼票が月11件（引き金8件） | 変更管理会議を隔週から毎週へ | 3月以降は月6件以下に収束
2025年4月 | 平均表示時間3.4秒（引き金3.0秒） | 一覧の初期表示を50件から20件へ変更 | 1.8秒に改善
2025年7月 | 未確定I/F項目が3週連続で42件 | 経理部長を入れた確定会議を2回開催 | 2週間で0件に
2025年8月 | 4週前時点で15名（引き金18名未満） | 支店長3名から現場へ依頼文を発出 | 最終的に26名が参加

## Slide 9
2
運用ルール
登録は20〜25件まで。40件を超えると監視が回らない
ルール | 内容
影響は数値で書く | 「○○が起きると、△△に□日（□万円）の影響が出る」の形
毎週測れる数字を1つ決める | ログや既存の表から数えられるものが理想
引き金の値を先に決める | 触れたらその週のうちに対応に着手
対応は行動で書く | 「誰が、何をするか」。「注意する」は禁止
週次会議で読み上げる | 議論はしない。所要5分
全部を同じ重さで扱わない | 影響を数値にして、管理対象外にできるものを外す

## Slide 10
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 11
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | PMOポータル ＞ プロジェクト文書
ファイル名 | 2025_建設_施工原価刷新_リスク管理表
検索キーワード | リスク管理、監視する数字、引き金、トリガー
関連文書 | 課題管理表／週次進捗報告書／変更管理台帳
改訂履歴 | v1.0 初版

## Slide 12
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 13
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる