## Slide 1
ISSUE LOG
【プロジェクト名】
課題管理表
対象：
課題管理表の件数：
管理：

## Slide 2
目次
01
仕分けと課題票
どの帳票に載せるか・課題票（I-034）
02
課題一覧と運用ルール
課題一覧（抜粋）・「判断に必要な材料」を書いてみた結果（58件）・運用ルール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
仕分けと課題票
判断が必要なことだけを載せる ／ 決める人は決められる人

## Slide 4
1
どの帳票に載せるか
ここを間違えると、あとの運用がすべて崩れる
帳票 | 載せるもの | 追い方 | 見る頻度
課題管理表 | 起きていて、まだ決まっていない、判断が必要なこと | 誰がいつまでに決めるか | 週1回（期限が今週・来週）
TODO | やることが決まっていて、担当と期限を決めれば進むもの | 終わったか | 週1回（期限切れと今週分）
リスク管理表 | まだ起きていないが、起きたら影響が出ること | 監視する数字 | 週1回（読み上げ5分）
決定記録 | すでに決まったこと | 追わない（参照するだけ） | 必要なときだけ

## Slide 5
2
課題票（I-034）
「判断に必要な材料」の欄が最も効く
項目 | 記載内容
ID／区分 | I-／判断が必要（課題）
決めること | （「〜か、〜か」の形で）
決める人 | （決定権を持つ個人）
期限 | （必ず日付）
クローズ条件 | 
判断に必要な材料 | 
決まらない場合の影響 | （日数で）
起票者・起票日／最終更新日 | 
状態 | 未着手／材料収集中／判断待ち／完了
記入ガイド：件名を「〜について」にしない。決めることが書いていない課題は決まらない

## Slide 6
02
課題一覧と運用ルール
月初に「30日以上更新なし」の件数を数える

## Slide 7
1
課題一覧（抜粋）
件名はすべて「〜か、〜か」または「〜をどうするか」の形
ID | 決めること | 決める人 | 期限 | 状態
I- |  |  |  | 
I- |  |  |  | 
I- |  |  |  | 
I- |  |  |  | 

## Slide 8
2
「判断に必要な材料」を書いてみた結果（58件）
決まらない課題の多くは決断力ではなく材料不足
状態 | 件数 | 次にやること
材料は揃っている。あとは決めるだけ |  | 期限を切って、決める場に出す
材料が足りない |  | 足りない材料をTODOに起こす（のべ68件）
そもそも決める必要がなかった |  | クローズ

## Slide 9
3
運用ルール
測るべきはオープン件数ではなく「触られていない件数」
ルール | 内容
判断が必要なものだけを載せる | 作業はTODOへ、決まったことは決定記録へ
件名は「〜か、〜か」の形 | 名詞止めは禁止
決める人は権限のある個人 | PMや「情報システム部」は不可
期限は必ず日付 | 「随時」「TBD」「順次」は使わない
期限を延ばすときは影響日数を書く | 「6/27→7/11（全体に＋3日）」
週次会議は今週・来週の期限だけ | 全件レビューをやめる
月初に30日以上更新なしを数える | オープン件数の3割を超えたら仕分けをやり直す

## Slide 10
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 11
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | 
ファイル名 | YYYY_分野_名称_課題管理表
検索キーワード | 
関連文書 | TODO管理表／リスク管理表／決定記録
改訂履歴 | 

## Slide 12
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 13
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる