## Slide 1
LEGACY DECOMMISSION PLAN
セイワ医科器械 保守サービス管理システム刷新
旧運用の停止計画（レガシー廃止チェックリスト）
対象：旧保守管理システム（1998年稼働）と関連契約・データ・資産
浮く維持費：年4,820万円
作成：PMO ／ 承認：運営委員会
SAMPLE｜記入例 ─ 本資料は架空の企業による記入例です

## Slide 2
目次
01
停止対象一覧
停止の6段階・停止対象一覧（システム・業務手順）・停止対象一覧（契約・データ・物理資産）・進捗と完了確認
02
運用ルール
運用スケジュール・承認
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
停止対象一覧
止める対象を新システムの計画と同時に洗い出す ／ 担当は種類ごとに分ける

## Slide 4
1
停止の6段階
④の契約解約まで終えないと費用は止まらない
① 新しいほうへ切り替え
2025/09 新システム稼働
② 参照停止（読み取り専用）
2025/10
③ 完全停止
2025/12/26 旧システム停止
④ 契約の解約
2026/01/31 保守・ライセンス・回線
⑤ データの保存
2025/12/26までにCSV書き出し・10年保管
⑥ 物理資産の廃棄
2026/03/31 データ消去証明を受領
ポイント：⑤のデータ保存は③の完全停止より前か同時に行う。順番を間違えると取り返しがつかない

## Slide 5
2
停止対象一覧（システム・業務手順）
停止の条件は「新しいほうが回っている」ことを数字で書く
対象 | 種類 | 置き換え先 | 年間費用 | 停止の条件 | 停止日 | 担当
保守管理システム（1998年稼働） | システム | 新システム（C1） | 2,900万円 | 新システムで3か月分の月次処理が問題なく完了 | 2025/12/26 | 情報システム部 大西
部品管理（Access） | システム | 新システム（C2） | — | C2稼働後、在庫差異が2か月連続0.5%以内 | 2026/04/30 | 部品管理課 橋本
サービス員の日報（Excel） | 業務手順 | モバイル入力 | — | サービス員182名の入力率が95%超 | 2025/10/31 | サービス部 井坂
紙の点検台帳（3種） | 業務手順 | 新システム＋PDF | — | 監査部門が電子記録で問題ないと確認 | 2025/11/28 | 品質保証部 三宅
ポイント：日付だけで停止を決めない。新システム側の状態を条件にする

## Slide 6
3
停止対象一覧（契約・データ・物理資産）
解約通知の期限は停止日よりずっと前にある
対象 | 種類 | 年間費用 | 停止の条件 | 停止日 | 解約通知期限 | 担当
旧システムの保守委託契約 | 契約 | 2,900万円 | システムの完全停止が完了 | 2026/01/31 | 2025/10/31 | 調達部 谷
ハードウェア保守（サーバ4台） | 契約 | 1,100万円 | 同上 | 2026/01/31 | — | 調達部 谷
旧システムのライセンス | 契約 | 520万円 | 同上 | 2026/01/31 | 2025/12/31 | 調達部 谷
拠点間の専用回線 | 契約 | 300万円 | 全14拠点が新システムに移行 | 2026/01/31 | — | 情報システム部 大西
保守履歴データ（1998〜2025） | データ | — | 法定保存年限の確認完了 | CSV書き出し・10年保管 | — | 情報システム部 大西
旧サーバ4台・端末28台 | 物理資産 | — | データ消去の証明書を受領 | 2026/03/31 | — | 総務部 平野
ポイント：費用が浮くのは契約の解約だけ。システムは情報システム部、契約は調達部、資産は総務部が担当

## Slide 7
4
進捗と完了確認
実際に止まった日と、確認した人
対象 | 段階 | 完了日 | 確認者 | 浮いた費用（年）
保守管理システム | ③ 完全停止 | 2025/12/26 | PMO 松田 | —
保守委託契約 | ④ 解約 | 2026/01/31 | 調達部長 | 2,900万円
ハードウェア保守 | ④ 解約 | 2026/01/31 | 調達部長 | 1,100万円
ライセンス | ④ 解約 | 2026/01/31 | 調達部長 | 520万円
専用回線 | ④ 解約 | 2026/01/31 | 情報システム部長 | 300万円
合計 |  |  |  | 4,820万円
ポイント：全件完了後、浮いた費用を実績として報告する

## Slide 8
02
運用ルール
停止の管理はプログラムが持つ。終結の条件に入れる

## Slide 9
1
運用スケジュール
いつ・何を・誰が
タイミング | やること | 誰が | 実施日
PJの計画段階 | 止める対象を洗い出す（新システムの計画と同時） | PM・運用部門 | 2024/10
稼働の6か月前 | 契約の解約期限をすべて調べ、表に記入 | 調達部門 | 2025/03
稼働の3か月前 | データの法定保存年限を確認 | 法務・経理・監査部門 | 2025/06
稼働後、毎月 | 停止の条件が満たされたかを確認 | PMO | 毎月末
解約通知期限の1か月前 | 通知を出すかどうかを判断 | PgM・調達部門 | 2025/09/30
停止日を延ばすとき | 運営委員会の承認を得る。延びた分の費用も報告 | PgM | 都度
全件完了後 | 浮いた費用を実績として報告 | PgM・財務部門 | 2026/04

## Slide 10
2
承認
停止計画の承認
プログラムマネージャー
氏名：（署名済）
承認日：2025年4月15日
署名／押印：済
情報システム部長
氏名：（署名済）
承認日：2025年4月15日
署名／押印：済
調達部長
氏名：（署名済）
承認日：2025年4月15日
署名／押印：済
■ 承認する □ 条件付きで承認する □ 差し戻し

## Slide 11
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 12
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | PMOポータル ＞ プロジェクト文書
ファイル名 | 2025_医療機器_保守管理刷新_旧運用停止計画
検索キーワード | レガシー廃止、解約期限、データ保存、旧システム停止
関連文書 | プログラム終結判定チェックリスト／契約台帳／データ保存規程
改訂履歴 | v1.0 初版

## Slide 13
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 14
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる