## Slide 1
ISSUE LOG
クラウドリーフ SaaS基盤刷新
課題管理表
対象：3,400テナント・28TBのデータ移行
課題管理表の件数：58件（186件を仕分けた結果）
管理：PM ／ レビュー：週次会議（期限が今週・来週のもの）
SAMPLE｜記入例 ─ 本資料は架空の企業による記入例です

## Slide 2
目次
01
仕分けと課題票
どの帳票に載せるか・課題票（I-034）
02
課題一覧と運用ルール
課題一覧（抜粋）・「判断に必要な材料」を書いてみた結果（58件）・運用ルール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
仕分けと課題票
判断が必要なことだけを載せる ／ 決める人は決められる人

## Slide 4
1
どの帳票に載せるか
ここを間違えると、あとの運用がすべて崩れる
帳票 | 載せるもの | 追い方 | 見る頻度
課題管理表 | 起きていて、まだ決まっていない、判断が必要なこと | 誰がいつまでに決めるか | 週1回（期限が今週・来週）
TODO | やることが決まっていて、担当と期限を決めれば進むもの | 終わったか | 週1回（期限切れと今週分）
リスク管理表 | まだ起きていないが、起きたら影響が出ること | 監視する数字 | 週1回（読み上げ5分）
決定記録 | すでに決まったこと | 追わない（参照するだけ） | 必要なときだけ

## Slide 5
2
課題票（I-034）
「判断に必要な材料」の欄が最も効く
項目 | 記載内容
ID／区分 | I-034／判断が必要（課題）
決めること | 3,400テナントの移行を、1回で行うか、200社ずつ17回に分けるか
決める人 | 技術部長
期限 | 2025/6/27（金）
クローズ条件 | 方式を決定し、6/27の技術会議の議事録に記載する
判断に必要な材料 | ① 一括方式の停止時間の実測値 ② 分割方式の追加費用 ③ 顧客への告知に必要な期間
決まらない場合の影響 | 移行リハーサルの着手が遅れる。1日遅れるごとに全体が1日遅れる
起票者・起票日／最終更新日 | PM／2025/4/8 ／ 2025/6/20
状態 | 判断待ち
ポイント：件名を「〜について」にしない。決めることが書いていない課題は決まらない

## Slide 6
02
課題一覧と運用ルール
月初に「30日以上更新なし」の件数を数える

## Slide 7
1
課題一覧（抜粋）
件名はすべて「〜か、〜か」または「〜をどうするか」の形
ID | 決めること | 決める人 | 期限 | 状態
I-034 | 3,400テナントの移行を、1回で行うか200社ずつ17回に分けるか | 技術部長 | 2025/6/27 | 完了
I-041 | 移行時のサービス停止を、平日深夜に行うか土曜早朝に行うか | カスタマーサクセス部長 | 2025/7/25 | 完了
I-048 | 旧基盤の停止時期を、切替完了の何か月後にするか | 技術部長 | 2025/9/12 | 完了
I-055 | 移行に失敗した場合、どの時点まで戻すか（切戻しの基準） | 技術部長・CTO | 2025/10/10 | 完了
I-063 | 移行対象外とする休眠テナント412社の扱い | 営業部長 | 2025/11/14 | 完了

## Slide 8
2
「判断に必要な材料」を書いてみた結果（58件）
決まらない課題の多くは決断力ではなく材料不足
状態 | 件数 | 次にやること
材料は揃っている。あとは決めるだけ | 19件 | 期限を切って、決める場に出す
材料が足りない | 31件 | 足りない材料をTODOに起こす（のべ68件）
そもそも決める必要がなかった | 8件 | クローズ

## Slide 9
3
運用ルール
測るべきはオープン件数ではなく「触られていない件数」
ルール | 内容
判断が必要なものだけを載せる | 作業はTODOへ、決まったことは決定記録へ
件名は「〜か、〜か」の形 | 名詞止めは禁止
決める人は権限のある個人 | PMや「情報システム部」は不可
期限は必ず日付 | 「随時」「TBD」「順次」は使わない
期限を延ばすときは影響日数を書く | 「6/27→7/11（全体に＋3日）」
週次会議は今週・来週の期限だけ | 全件レビューをやめる
月初に30日以上更新なしを数える | オープン件数の3割を超えたら仕分けをやり直す

## Slide 10
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 11
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | PMOポータル ＞ プロジェクト文書
ファイル名 | 2025_SaaS_基盤刷新_課題管理表
検索キーワード | 課題管理、決める人、判断に必要な材料、クローズ条件
関連文書 | TODO管理表／リスク管理表／決定記録
改訂履歴 | v1.0 初版

## Slide 12
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 13
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる