## Slide 1
QUALITY GATE DEFINITION
【プロジェクト名】
品質ゲート定義書
期間：
ゲート：
作成：

## Slide 2
目次
01
ゲート定義表
通過条件の3つの型・① ゲート定義表
02
判定と履歴
② 判定シート（G1 基本設計の出口）・③ 判定履歴・運用ルール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
ゲート定義表
条件は数字か○×で書く ／ 止まることを見込んで計画する

## Slide 4
1
通過条件の3つの型
「品質が十分であること」のような文章の条件は必ず揉める
型 | 形 | 例
ゼロ型 | 「〜が0件」 | レビュー指摘の未クローズ0件／項目定義の「未定」0件
下限型 | 「〜が○以上」 | 単体テストケース密度20ケース/KStep以上／不具合密度1.00件/KStep以上
全件一致型 | 「〜がすべて一致・すべて済み」 | 計算例72件すべて検算済み／期待値の記入率100%
記入ガイド：下限型は「少なすぎたら疑う」ための条件。不具合が出ないのはテストが甘いことが多い

## Slide 5
2
① ゲート定義表
通過条件は3〜4個まで ／ 判定は会議体
ID | 置く場所 | 予定日 | 通過条件 | バッファ
G0 | 要件定義の出口 |  |  | 
G1 | 基本設計の出口 |  |  | 
G2 | 単体テストの出口 |  |  | 
G3 | 結合テストの出口 |  |  | 
G4 | 総合テストの出口 |  |  | 

## Slide 6
02
判定と履歴
判定シートは3営業日前に自己点検し、前日に配る

## Slide 7
1
② 判定シート（G1 基本設計の出口）
条件を1つずつ○×で埋める
No. | 通過条件 | 判定 | 根拠
① |  |  | 
② |  |  | 
③ |  |  | 
判定 | 通過／条件付き通過／差し戻し | — | 判定者：

## Slide 8
2
③ 判定履歴
合計20営業日の遅れをバッファで吸収し、稼働日は動かなかった
ID | 判定 | 満たせなかった条件 | 遅れ
G0 |  |  | 
G1 |  |  | 
G2 |  |  | 
G3 |  |  | 
G4 |  |  | 

## Slide 9
3
運用ルール
ゲートは止まれる計画とセットで初めて機能する
ルール | 内容
条件は3〜4個まで | 多いと判定に時間がかかり形骸化する
数字か○×で答えられる形 | 文章の条件は必ず揉める
判定は会議体で、議事録に残す | 個人での判定は押し切られる
ゲートの後ろにバッファ | 3〜5営業日。無いと必ず「特例で通過」が起きる
条件付き通過のルール | 宿題3件まで・担当と期限つき・次のゲートまでに解消
特例通過の件数を数える | 目標0件。1件でも出たら会議で取り上げる

## Slide 10
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 11
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | 
ファイル名 | YYYY_分野_名称_品質ゲート定義書
検索キーワード | 
関連文書 | 不具合管理表／テスト計画書／稼働判定チェックリスト
改訂履歴 | 

## Slide 12
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 13
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる