## Slide 1
COMMUNICATION PLAN
【プロジェクト名】
会議体一覧（コミュニケーション計画）
期間：
会議体：
作成：

## Slide 2
目次
01
会議体一覧
会議体一覧・会議ごとの運用項目
02
時間配分と運用ルール
週次進捗会議の時間配分（30分）・運用ルール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
会議体一覧
会議ごとに「決めること」を3つまで ／ 上げる条件は金額と日数の2軸

## Slide 4
1
会議体一覧
頻度が高いほど範囲が狭く、頻度が低いほど扱う金額が大きい
会議名 | 頻度・時間 | 必須出席者 | 決めること | 上げる条件
記入ガイド：金額だけだと納期に響く変更が、日数だけだと高額な変更が素通りする

## Slide 5
2
会議ごとの運用項目
資料は前日まで ／ 議事録は当日中
会議名 | 事前に配る資料 | 議事録の扱い | 欠席時の扱い

## Slide 6
02
時間配分と運用ルール
減らすべきは確認の時間であって、議論の時間ではない

## Slide 7
1
週次進捗会議の時間配分（30分）
課題の議論に最も長い時間を割く
議題 | 時間 | やること
前週の振り返り | 4分 | マイルストーンの見通しに変化があるかだけ確認
TODOの確認 | 8分 | 期限切れと今週期限のものだけ。全件レビューはしない
課題の議論 | 12分 | 期限が今週・来週の課題を扱う。ここがこの会議の本体
リスクの監視数字 | 3分 | 監視している数字を読み上げるだけ
連絡事項 | 3分 | —

## Slide 8
2
運用ルール
3か月に1回、会議体そのものを見直す
ルール | 内容
決めることは1会議3つまで | 多いと1つも決まらない
上げる条件は2軸で | 金額と影響日数の両方を書く
必須出席者の欠席 | 代理を立てるか延期する。「後で共有」にしない
資料は前日までに配る | 当日配布では質問が出ない
議事録は当日中に出す | 決まったことと次にやること（担当・期限つき）だけ
共有だけの会議は作らない | 資料配布で足りないかを必ず検討する
3か月に1回見直す | 不要になった会議はやめ、時間配分を測り直す

## Slide 9
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 10
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | 
ファイル名 | YYYY_分野_名称_会議体一覧（コミュニケーション計画）
検索キーワード | 
関連文書 | 会議アジェンダ・議事録／体制図・役割分担表（RACI）
改訂履歴 | 

## Slide 11
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 12
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる