## Slide 1
COMMUNICATION PLAN
リンクスタッフ 派遣スタッフ管理システム刷新
会議体一覧（コミュニケーション計画）
期間：13か月・196人月
会議体：5つ（朝会・週次・変更管理・ステコミ・ベンダー定例）
作成：PM ／ 見直し：3か月に1回
SAMPLE｜記入例 ─ 本資料は架空の企業による記入例です

## Slide 2
目次
01
会議体一覧
会議体一覧・会議ごとの運用項目
02
時間配分と運用ルール
週次進捗会議の時間配分（30分）・運用ルール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
会議体一覧
会議ごとに「決めること」を3つまで ／ 上げる条件は金額と日数の2軸

## Slide 4
1
会議体一覧
頻度が高いほど範囲が狭く、頻度が低いほど扱う金額が大きい
会議名 | 頻度・時間 | 必須出席者 | 決めること | 上げる条件
朝会 | 毎日 9:15-9:30 | 開発チーム6名 | 今日の作業、詰まっていることの対処 | 15分で解けない／他チームに関わる → 週次へ
週次進捗会議 | 毎週火 10:00-10:30 | PM、業務リーダー、技術リーダー、ベンダーPL | ①期限切れTODOの扱い ②今週期限の課題 ③次週の作業割り当て | 200万円超／影響3営業日超 → 変更管理会議へ
変更管理会議 | 隔週木 15:00-15:45 | 情報システム課長、営業管理課長、経理課長、PM | ①CR票の判定 ②課題の対応方針 ③リスクの発動判断 | 1,000万円超／影響10営業日超 → ステコミへ
ステアリングコミッティ | 月1回 第3水 16:00-17:00 | 管理本部長、営業本部長、情報システム部長、PM | ①予算の増減 ②スコープの追加・削除 ③稼働日の変更 | 承認枠1億8,000万円を超える → 取締役会へ
ベンダー定例 | 毎週金 14:00-15:00 | PM、ベンダーPL、技術リーダー | ①成果物の受領判定 ②翌週の作業指示 ③要員の調整 | 契約変更が必要 → 変更管理会議へ
ポイント：金額だけだと納期に響く変更が、日数だけだと高額な変更が素通りする

## Slide 5
2
会議ごとの運用項目
資料は前日まで ／ 議事録は当日中
会議名 | 事前に配る資料 | 議事録の扱い | 欠席時の扱い
週次進捗会議 | 前日17時までに進捗表・TODO一覧 | 当日中にPMがプロジェクトフォルダへ | 必須者欠席時は代理を立てる
変更管理会議 | 2営業日前にCR票・影響調査 | 当日中にPMOが台帳と議事録を更新 | 課長欠席時は延期
ステアリングコミッティ | 3営業日前に月次報告書 | 翌営業日までに事務局が配信 | 本部長欠席時は書面で意見
ベンダー定例 | 前日までに成果物と作業報告 | 当日中にベンダーPLが作成しPM確認 | 代理出席可

## Slide 6
02
時間配分と運用ルール
減らすべきは確認の時間であって、議論の時間ではない

## Slide 7
1
週次進捗会議の時間配分（30分）
課題の議論に最も長い時間を割く
議題 | 時間 | やること
前週の振り返り | 4分 | マイルストーンの見通しに変化があるかだけ確認
TODOの確認 | 8分 | 期限切れと今週期限のものだけ。全件レビューはしない
課題の議論 | 12分 | 期限が今週・来週の課題を扱う。ここがこの会議の本体
リスクの監視数字 | 3分 | 監視している数字を読み上げるだけ
連絡事項 | 3分 | —

## Slide 8
2
運用ルール
3か月に1回、会議体そのものを見直す
ルール | 内容
決めることは1会議3つまで | 多いと1つも決まらない
上げる条件は2軸で | 金額と影響日数の両方を書く
必須出席者の欠席 | 代理を立てるか延期する。「後で共有」にしない
資料は前日までに配る | 当日配布では質問が出ない
議事録は当日中に出す | 決まったことと次にやること（担当・期限つき）だけ
共有だけの会議は作らない | 資料配布で足りないかを必ず検討する
3か月に1回見直す | 不要になった会議はやめ、時間配分を測り直す

## Slide 9
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 10
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | PMOポータル ＞ プロジェクト文書
ファイル名 | 2025_人材_スタッフ管理刷新_会議体一覧
検索キーワード | 会議体、コミュニケーション計画、上げる条件
関連文書 | 会議アジェンダ・議事録／体制図・役割分担表（RACI）
改訂履歴 | v1.0 初版

## Slide 11
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 12
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる