## Slide 1
RESOURCE LOADING PLAN
【プロジェクト名】
要員計画（山積み表）
期間：
総工数：
作成：

## Slide 2
目次
01
山積みと差分
① 必要人数（職種別・月別）・③ 差分表（必要 − 確保済み）
02
山崩し
山崩しの3つの手・④ 山崩しの記録・運用ルール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
山積みと差分
月ごと・職種ごとに積み上げる ／ 差分表がこの帳票の主役

## Slide 4
1
① 必要人数（職種別・月別）
WBSの工数 ÷ 期間の日数から計算する。感覚で置かない
職種 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 計
PM・管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
業務 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
開発 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
テスト |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
記入ガイド：職種は人を入れ替えられない単位で分ける。設計と開発を一緒にしない

## Slide 5
2
③ 差分表（必要 − 確保済み）
「調整中」は確保済みに入れない
月 | 必要 | 確保済み | 差分 | 不足の理由 | 対応
累計 |  |  |  |  | 

## Slide 6
02
山崩し
まず②作業を動かすことから検討する

## Slide 7
1
山崩しの3つの手
動かせるのはクリティカルパス外の作業だけ
手 | 内容 | 向いている場面 | 注意点
① 人を増やす | 要員を追加する | 不足判明が3か月以上前 | すぐには集まらない。立ち上がりに1か月
② 作業を動かす | 前倒し・後ろ倒しで平準化 | まず最初に検討する | クリティカルパス上の作業は動かせない
③ 作業を減らす | スコープを削る、または第2期へ | ①②で埋まらないとき | 合意が必要。勝手に減らさない

## Slide 8
2
④ 山崩しの記録
どの作業をどこへ動かしたか
動かした作業 | 元の時期 | 新しい時期 | 動かせた理由 | 効果

## Slide 9
3
運用ルール
ベンダーには必要人数を6か月前に伝える
ルール | 内容
着手前に必ず作る | 要員の調達には時間がかかる。早いほど手が打てる
職種は入れ替えられない単位で | 設計と開発を一緒にしない
「調整中」を確保済みに入れない | 名前が決まって初めて確保済み
月次で更新する | WBSの実績と確保状況の両方を反映
不足には①②③のどれかを明記 | 「様子を見る」は対応ではない
ピークが確保可能人数の1.3倍超 | 計画そのものを疑う

## Slide 10
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 11
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | 
ファイル名 | YYYY_分野_名称_要員計画（山積み表）
検索キーワード | 
関連文書 | WBS／体制図・役割分担表／マイルストーン一覧
改訂履歴 | 

## Slide 12
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 13
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる