## Slide 1
RESOURCE LOADING PLAN
まなびカレッジ 受講管理システム刷新
要員計画（山積み表）
期間：2025年4月 〜 2026年2月（11か月）
総工数：108人月
作成：PM ／ 更新：月次（WBSの実績と確保状況を反映）
SAMPLE｜記入例 ─ 本資料は架空の企業による記入例です

## Slide 2
目次
01
山積みと差分
① 必要人数（職種別・月別）・③ 差分表（必要 − 確保済み）
02
山崩し
山崩しの3つの手・④ 山崩しの記録・運用ルール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
山積みと差分
月ごと・職種ごとに積み上げる ／ 差分表がこの帳票の主役

## Slide 4
1
① 必要人数（職種別・月別）
WBSの工数 ÷ 期間の日数から計算する。感覚で置かない
職種 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 計
PM・管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11
業務 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 28
設計 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
開発 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 38
テスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9
合計 | 5 | 7 | 9 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 108
ポイント：職種は人を入れ替えられない単位で分ける。設計と開発を一緒にしない

## Slide 5
2
③ 差分表（必要 − 確保済み）
「調整中」は確保済みに入れない
月 | 必要 | 確保済み | 差分 | 不足の理由 | 対応
2025年6月 | 9 | 6 | −3 | ベンダーの設計要員2名の着任が7月・8月にずれる | ②作業を動かす
2025年7月 | 12 | 8 | −4 | 同上 | ②作業を動かす
2025年8月 | 13 | 11 | −2 | 同上 | ②作業を動かす
2025年9月以降 | — | — | 0以上 | — | —
3か月累計 | 34 | 25 | −9人月 | — | —

## Slide 6
02
山崩し
まず②作業を動かすことから検討する

## Slide 7
1
山崩しの3つの手
動かせるのはクリティカルパス外の作業だけ
手 | 内容 | 向いている場面 | 注意点
① 人を増やす | 要員を追加する | 不足判明が3か月以上前 | すぐには集まらない。立ち上がりに1か月
② 作業を動かす | 前倒し・後ろ倒しで平準化 | まず最初に検討する | クリティカルパス上の作業は動かせない
③ 作業を減らす | スコープを削る、または第2期へ | ①②で埋まらないとき | 合意が必要。勝手に減らさない

## Slide 8
2
④ 山崩しの記録
どの作業をどこへ動かしたか
動かした作業 | 元の時期 | 新しい時期 | 動かせた理由 | 効果
連携I/F仕様の確定 | 7月（基本設計の後） | 6月（要件定義の直後） | 受講管理の内部設計を待たずに決められる項目だった | クリティカルパスから12営業日短縮
学習基盤 連携設計 | 8月〜9月 | 7月〜9月に分散 | クリティカルパス外に移ったため期間を延ばせた | ピーク時の設計要員を1名減
受入テストの準備 | 1月 | 12月に前倒し | 業務部門の手が空く時期だった | 1月の業務要員のピークを緩和

## Slide 9
3
運用ルール
ベンダーには必要人数を6か月前に伝える
ルール | 内容
着手前に必ず作る | 要員の調達には時間がかかる。早いほど手が打てる
職種は入れ替えられない単位で | 設計と開発を一緒にしない
「調整中」を確保済みに入れない | 名前が決まって初めて確保済み
月次で更新する | WBSの実績と確保状況の両方を反映
不足には①②③のどれかを明記 | 「様子を見る」は対応ではない
ピークが確保可能人数の1.3倍超 | 計画そのものを疑う

## Slide 10
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 11
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | PMOポータル ＞ プロジェクト文書
ファイル名 | 2025_教育_受講管理刷新_要員計画
検索キーワード | 要員計画、山積み、山崩し、職種別
関連文書 | WBS／体制図・役割分担表／マイルストーン一覧
改訂履歴 | v1.0 初版

## Slide 12
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 13
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる