## Slide 1
ESTIMATION UNIT RATES
東和エナジー 需給管理・料金計算システム刷新
見積り原単位表
作成元：R1・R2の実績（合計176人月）
適用：R3・R4の見積り
作成：PM・PMO ／ 更新：リリース完了ごと
SAMPLE｜記入例 ─ 本資料は架空の企業による記入例です

## Slide 2
目次
01
原単位表
原単位表（単位：人日）・作り方の手順
02
見積りへの使い方と検証
見積り（R3 需給計画サブ機能）・ずれの内訳（R3全体）・運用ルール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
原単位表
実績工数 ÷ 成果物の本数 ／ 種類は6〜10種類

## Slide 4
1
原単位表（単位：人日）
ばらつきが3倍を超える種類は分け方を見直す
成果物の種類 | 単位 | 設計 | 実装 | テスト | 合計 | サンプル数 | ばらつき
画面（一覧） | 1本 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 6.0 | 34本 | 4.5〜8.0
画面（入力） | 1本 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 8.5 | 41本 | 6.0〜12.5
帳票 | 1本 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 5.0 | 18本 | 3.5〜7.0
バッチ | 1本 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 10.0 | 26本 | 6.0〜16.0（要分割）
外部I/F | 1本 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 12.0 | 12本 | 8.0〜18.0
マスタ保守 | 1機能 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 4.0 | 22本 | 3.0〜5.5
データ移行 | 1テーブル | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 48本 | 1.5〜9.0
ポイント：サンプル数10本未満は「参考値」と明記 ／ 1年以上更新していない値は使わない

## Slide 5
2
作り方の手順
新しく何かを測る必要はない。終わった作業の実績を割るだけ
手順 | やること | どこから取るか
1 | 成果物の種類を決める（6〜10種類） | WBSの成果物欄
2 | 種類ごとに完了した本数を数える | 成果物そのもの
3 | 種類ごとの実績工数を集計する | 日報・WBSの実績列
4 | 実績工数 ÷ 本数 を計算する | —
5 | 設計・実装・テストに分けて記録する | —

## Slide 6
02
見積りへの使い方と検証
ずれたら本数か単価かを必ず分ける

## Slide 7
1
見積り（R3 需給計画サブ機能）
WBSの根拠欄に「○本 × ○人日」と書く
成果物 | 本数 | 単位あたり | 小計
画面（一覧） | 3本 | 6.0人日 | 18.0人日
画面（入力） | 4本 | 8.5人日 | 34.0人日
帳票 | 2本 | 5.0人日 | 10.0人日
バッチ | 5本 | 10.0人日 | 50.0人日
外部I/F | 2本 | 12.0人日 | 24.0人日
レビュー・修正（15%） | — | — | 20.4人日
合計 | — | — | 156.4人日 ＝ 7.8人月（実績8.2人月・＋5.1%）

## Slide 8
2
ずれの内訳（R3全体）
「見積りが甘かった」を具体的な行動に変える
ずれの種類 | 内容 | 人月 | 次にやること
本数のずれ | 外部I/Fが9本の想定に対し12本必要だった | ＋1.8 | 変更管理のしくみを見直す
単価のずれ | 料金計算バッチ1本あたりが10.0人日に対し12.5人日 | ＋3.3 | バッチを2種類に分け、原単位を更新
単価のずれ | 結合テストの修正が想定の15%に対し22% | ＋3.9 | レビュー・修正の比率を20%に改める
ポイント：要件増加分を原単位に押し込むと単価だけが際限なく上がる

## Slide 9
3
運用ルール
当てる表ではなく、育てる表
ルール | 内容
リリースごとに更新する | 実績を本数で割るだけ。半日で終わる
サンプル10本未満は参考値 | 使ってよいが幅を持たせて見積もる
ばらつき3倍超は分け方を見直す | 性質の違うものが混ざっている
難易度の係数は3段階まで | 0.8／1.0／1.3など。細かくすると感覚に戻る
レビュー・修正を別行で加える | 15〜20%。入れ忘れると必ず超過する
ずれは本数と単価に分ける | 混ぜたまま更新すると原単位が歪む

## Slide 10
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 11
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | PMOポータル ＞ プロジェクト文書
ファイル名 | 2025_電力_需給管理刷新_見積り原単位表_v2
検索キーワード | 見積り、原単位、ばらつき、本数と単価
関連文書 | WBS（見積り根拠欄つき）／振り返りシート・完了報告書
改訂履歴 | v1.0 初版

## Slide 12
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 13
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる