## Slide 1
TRAINING PLAN
【プログラム名】
教育・研修計画表
対象PJ：
対象者：
作成：

## Slide 2
目次
01
研修計画
研修の3回の役割・研修計画表・理解度の確認・受講率・理解度の実績
02
運用ルール
運用スケジュール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
研修計画
稼働の6か月前に骨格を作る ／ 研修は3回（90日前・30日前・14日後）に分ける

## Slide 4
1
研修の3回の役割
合計時間は同じまま、置くタイミングと中身を変える
① 稼働−90日
伝えること：
伝えないこと：
② 稼働−30日
伝えること：
伝えないこと：
③ 稼働＋14日
伝えること：
伝えないこと：
記入ガイド：①で「なぜ」を伝えるのがいちばん効く。本当の質問は使い始めてから出る

## Slide 5
2
研修計画表
対象は部署ではなく職種・役割で分ける
対象 | 人数 | 回 | 時期 | 時間 | 形式 | 到達目標 | 講師
記入ガイド：②の講師に先行部署の担当者を入れると納得感が違う

## Slide 6
3
理解度の確認
不合格のときの対応を先に決める
対象・回 | 確認の方法 | 合格の基準 | 不合格のときの対応
記入ガイド：受講率だけの報告は中身がない。理解度を測る

## Slide 7
4
受講率・理解度の実績
各回の直後に記録する
対象・回 | 対象人数 | 受講者数 | 受講率 | 合格率（初回／補講後） | 備考
コーディネーター① |  |  |  |  | 
コーディネーター② |  |  |  |  | 
営業② |  |  |  |  | 
管理部門② |  |  |  |  | 
コーディネーター③ |  |  |  |  | 

## Slide 8
02
運用ルール
③で出た質問をFAQに残し、次のPJの研修に生かす

## Slide 9
1
運用スケジュール
いつ・何を・誰が
タイミング | やること | 誰が | 実施日
稼働の6か月前 | 対象グループを洗い出し、計画表の骨格を作る | PgM・PM・業務部門 | 
稼働の4か月前 | 教材の作成を開始。手順書は業務部門が書く | 業務部門・ベンダー | 
各回の2週間前 | 受講の案内を出す。繁忙と重ねない | PMO | 
各回の直後 | 受講率と理解度を記録 | PMO | 
②の1週間後 | 不合格者への補講 | ベンダー・先行担当 | 
③の後 | 質問をFAQに反映し、次のPJの研修に生かす | PMO | 
記入ガイド：手順書は業務部門が自分たちの言葉で書く。ベンダーが書くと機能の説明書になる

## Slide 10
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 11
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | 
ファイル名 | YYYY_分野_名称_教育・研修計画表
検索キーワード | 
関連文書 | チェンジマネジメント計画／移行・展開計画表／FAQ
改訂履歴 | 

## Slide 12
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 13
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる