## Slide 1
ORGANIZATION & RACI
ミライアパレル 在庫一元化プロジェクト
体制図・役割分担表（RACI）
対象：直営68店舗とECの在庫一元化
体制：社内8名＋PMO1名＋ベンダー14名（ピーク20名）
作成：PM ／ 更新：体制変更時（その週のうちに）
SAMPLE｜記入例 ─ 本資料は架空の企業による記入例です

## Slide 2
目次
01
体制図
① 体制・RACIの4つの記号
02
役割分担表と意思決定
② 役割分担表（RACI）・③ 意思決定の一覧・運用ルール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
体制図
体制図は「誰がいるか」、RACIは「誰が何をするか」

## Slide 4
1
① 体制
層・役割・人数・所属
層 | 役割 | 人数 | 所属
意思決定 | プロジェクトオーナー（経営企画本部長） | 1名 | 社内
意思決定 | ステアリングコミッティ（本部長級4名・月1回） | 4名 | 社内
推進 | PM | 1名 | 社内（情報システム部）
推進 | PMO（進捗・課題・変更の事務局） | 1名 | 社内
業務 | 業務リーダー（店舗運営／EC／MD／物流） | 4名 | 社内
技術 | 技術リーダー | 1名 | 社内
技術 | ベンダーPL | 1名 | ベンダー
技術 | 設計・開発・テスト担当 | 最大13名 | ベンダー

## Slide 5
2
RACIの4つの記号
迷ったらIにする。Iは一方通行なので何人付けても作業は止まらない
記号 | 意味 | 1行あたりの人数 | この人がすること
R（Responsible） | 実行する人 | 1人以上 | 実際に手を動かし、成果物を作る
A（Accountable） | 承認する人 | 必ず1人だけ | 出来上がりを判定し、責任を持つ
C（Consulted） | 相談する人 | 2〜3人まで | 作業の前や途中で意見を出す（双方向）
I（Informed） | 知らせる人 | 何人でもよい | 決まった結果を受け取る（一方通行）

## Slide 6
02
役割分担表と意思決定
Aは1行に必ず1人 ／ Cは2〜3人まで

## Slide 7
1
② 役割分担表（RACI）
判断が分かれやすい作業だけを20〜30行
作業 | PM | 業務リーダー | 技術リーダー | ベンダーPL | 情シス部長 | 店舗運営部長
要件の確定 | A | R | C | C | I | I
業務フローの設計 | I | A / R | C | C | I | I
システム方式の決定 | I | I | A | R | C | —
スコープ変更の判定（200万円未満） | A | C | C | I | I | I
スコープ変更の判定（200万円以上） | R | C | C | I | A | C
受入テストの合否判定 | I | R | C | I | I | A
稼働の可否判断 | R | C | C | C | A | C
店舗への告知 | I | R | — | — | I | A
ポイント：受入テストのAは使う側の責任者。作った側が判定すると必ず通ってしまう

## Slide 8
2
③ 意思決定の一覧
金額と日数の2軸で線を引く
決めること | 決める人 | 上限 | 上に上げる条件
仕様の変更 | PM | 200万円未満／影響3日以内 | どちらかを超えたら情シス部長へ
仕様の変更 | 情報システム部長 | 1,000万円未満／影響10日以内 | どちらかを超えたらステコミへ
スコープの追加・削除 | ステアリングコミッティ | 承認枠の範囲内 | 承認枠を超えたら取締役会へ
稼働日の変更 | ステアリングコミッティ | — | 商戦期をまたぐ場合は取締役会へ
要員の追加 | PM | 2名まで／月200万円以内 | それ以上は情シス部長へ

## Slide 9
3
運用ルール
Aを1人に絞る話し合いがいちばん価値がある
ルール | 内容
行は20〜30行 | 判断が分かれやすい作業だけを選ぶ
Aは空欄も2つもダメ | 作った後に行方向でチェックする
Cが4つ以上の行は見直す | 1つ以上をIに変えられないか検討する
Rがない行を作らない | 誰も手を動かさない作業になる
体制変更はその週のうちに更新 | 特にAの担当者が異動したときは最優先
キックオフで主要10行を読み上げる | 配るだけでは読まれない

## Slide 10
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 11
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | PMOポータル ＞ プロジェクト文書
ファイル名 | 2024_アパレル_在庫一元化_体制図・RACI
検索キーワード | 体制図、RACI、意思決定、権限
関連文書 | 会議体一覧／変更依頼票・変更管理台帳／プロジェクト憲章
改訂履歴 | v1.0 初版

## Slide 12
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 13
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる