## Slide 1
MILESTONE LIST
【プロジェクト名】
マイルストーン一覧
期間：
マイルストーン：
作成：

## Slide 2
目次
01
マイルストーン一覧
マイルストーン一覧・関係者の作業
02
置き方と運用ルール
置き方の2つの原則・運用ルール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
マイルストーン一覧
間隔は4〜6週間 ／ 「何が確定しているか」で書く

## Slide 4
1
マイルストーン一覧
判定基準は数えられる形で ／ 判定する人は受け取る側
No | マイルストーン名 | 判定基準 | 判定する人 | 計画日 | 実績日 | 遅れ
M1 |  |  |  |  |  | 
M2 |  |  |  |  |  | 
M3 |  |  |  |  |  | 
M4 |  |  |  |  |  | 
M5 |  |  |  |  |  | 
M6 |  |  |  |  |  | 
記入ガイド：計画日は動かさない。見通し日を別の列で毎週更新する。追加したMは計画日を「—」に

## Slide 5
2
関係者の作業
他部署が自分の出番を半年前からカレンダーに入れられるようにする
No | 他部署に発生する作業 | 誰が | いつ

## Slide 6
02
置き方と運用ルール
工数の50%ではなく本数で定義する

## Slide 7
1
置き方の2つの原則
開発期間の真ん中にも確認点を置く
原則 | 内容 | なぜ
① 間隔は4〜6週間 | 2か月以上空けない | 空けた期間ぶん、遅れの発見が遅れる
② 「何が確定しているか」で書く | 工程名ではなく確定した状態を書く | 工程名は終わったかどうかの判断があいまいになる

## Slide 8
2
運用ルール
黙って動くことが問題。動いたら理由を報告する
ルール | 内容
間隔は4〜6週間 | 2か月以上空くところは中間に確認点を置く
判定基準は数えられる形で | 「完成していること」は基準にならない
判定する人は受け取る人 | 作った人が判定すると通ってしまう
計画日は動かさない | 見通し日を別の列で毎週更新
見通し日が動いたら理由を報告 | その週の会議で
達成したら当日に実績日を入れる | まとめて入れると記憶で書くことになる

## Slide 9
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 10
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | 
ファイル名 | YYYY_分野_名称_マイルストーン一覧
検索キーワード | 
関連文書 | WBS／週次進捗報告書／品質ゲート定義書
改訂履歴 | 

## Slide 11
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 12
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる