## Slide 1
MILESTONE LIST
まなびカレッジ 受講管理システム刷新
マイルストーン一覧
期間：2025年4月 〜 2026年3月稼働（11か月・108人月）
マイルストーン：9個（M1〜M9）
作成：PM ／ 見通し日は毎週更新
SAMPLE｜記入例 ─ 本資料は架空の企業による記入例です

## Slide 2
目次
01
マイルストーン一覧
マイルストーン一覧・関係者の作業
02
置き方と運用ルール
置き方の2つの原則・運用ルール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
マイルストーン一覧
間隔は4〜6週間 ／ 「何が確定しているか」で書く

## Slide 4
1
マイルストーン一覧
判定基準は数えられる形で ／ 判定する人は受け取る側
No | マイルストーン名 | 判定基準 | 判定する人 | 計画日 | 実績日 | 遅れ
M1 | 要件定義 完了 | 業務シナリオ124本すべてに業務部門の承認署名／項目定義の「未定」0件 | 業務部長 | 2025/5/16 | 2025/5/16 | 0
M2 | 連携I/F仕様 確定（6月追加） | データ項目38件と方式が確定し、学習基盤側の合意書がある | 技術リーダー | — | 2025/6/27 | —
M3 | 受講管理 基本設計 完了 | 画面34本・バッチ18本の設計書が承認済み／指摘の未クローズ0件 | 業務リーダー | 2025/7/11 | 2025/7/22 | ＋6日
M4 | 詳細設計 完了 | 全52本の詳細設計書が承認済み／単体テストケース1,040本作成済み | ベンダーPL | 2025/9/5 | 2025/9/5 | 0
M5 | 開発 50% | 画面17本・バッチ9本が単体テストまで完了（未解決0件） | ベンダーPL | 2025/10/17 | 2025/10/17 | 0
M6 | 開発 完了 | 全52本が単体テスト完了／ケース密度20ケース/KStep以上 | ベンダーPL | 2025/11/28 | 2025/11/28 | 0
M7 | 結合テスト 完了 | 未解決0件／直近2週の発生件数がピーク週の20%以下 | テスト責任者 | 2026/1/23 | 2026/1/23 | 0
M8 | 受入テスト 完了 | 不具合密度0.25件/KStep以下／受入確認書に署名 | 業務部長 | 2026/2/20 | 2026/2/20 | 0
M9 | 本番稼働 | 移行データの照合不一致0件／稼働判定会議で承認 | 情報システム部長 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 0
ポイント：計画日は動かさない。見通し日を別の列で毎週更新する。追加したMは計画日を「—」に

## Slide 5
2
関係者の作業
他部署が自分の出番を半年前からカレンダーに入れられるようにする
No | 他部署に発生する作業 | 誰が | いつ
M1の前 | 業務シナリオ124本のレビューと承認署名 | 講座運営部 6名 | 2025/4/21〜5/16（延べ12日）
M3の前 | 画面イメージの確認（34本） | 講座運営部 3名 | 2025/7/1〜7/11（延べ4日）
M8の前後 | 受入テストの実施 | 講座運営部・事務局 12名 | 2026/1/26〜2/20（延べ36日）
M9の前 | 講座マスタ180件の登録 | 事務局 4名 | 2025/12/1〜2026/2/13

## Slide 6
02
置き方と運用ルール
工数の50%ではなく本数で定義する

## Slide 7
1
置き方の2つの原則
開発期間の真ん中にも確認点を置く
原則 | 内容 | なぜ
① 間隔は4〜6週間 | 2か月以上空けない | 空けた期間ぶん、遅れの発見が遅れる
② 「何が確定しているか」で書く | 工程名ではなく確定した状態を書く | 工程名は終わったかどうかの判断があいまいになる

## Slide 8
2
運用ルール
黙って動くことが問題。動いたら理由を報告する
ルール | 内容
間隔は4〜6週間 | 2か月以上空くところは中間に確認点を置く
判定基準は数えられる形で | 「完成していること」は基準にならない
判定する人は受け取る人 | 作った人が判定すると通ってしまう
計画日は動かさない | 見通し日を別の列で毎週更新
見通し日が動いたら理由を報告 | その週の会議で
達成したら当日に実績日を入れる | まとめて入れると記憶で書くことになる

## Slide 9
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 10
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | PMOポータル ＞ プロジェクト文書
ファイル名 | 2025_教育_受講管理刷新_マイルストーン一覧
検索キーワード | マイルストーン、判定基準、見通し日、関係者の作業
関連文書 | WBS／週次進捗報告書／品質ゲート定義書
改訂履歴 | v1.0 初版

## Slide 11
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 12
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる