## Slide 1
WORK BREAKDOWN STRUCTURE
【プロジェクト名】
WBS（見積り根拠欄つき）
対象範囲：
末端：
作成：

## Slide 2
目次
01
WBS本体
WBS（1.1.1 需給計画の設計）・100%ルール（1.1 需給計画）
02
粒度・検証・運用
粒度の基準と見積りのずれの読み方・③ ベースライン履歴・運用ルール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
WBS本体
末端は1人月以内・0.25人月以上 ／ 根拠は「数量 × 単位あたり」

## Slide 4
1
WBS（1.1.1 需給計画の設計）
作業名は動詞で終わる形 ／ 担当は個人名
WBS番号 | 作業名 | 成果物 | 数量 | 単位あたり | 見積り | 担当 | 予定 | 先行
 | 小計 | — | — | — |  | — |  | —
記入ガイド：番号は振り直さない。予定日は動かさず、実績日は別列で持つ

## Slide 5
2
100%ルール（1.1 需給計画）
親の工数は必ず子の合計と一致させる。「その他」「予備」を置かない
WBS番号 | 作業名 | 見積り | 子の合計との一致
 | 合計 |  | 

## Slide 6
02
粒度・検証・運用
WBSを作り直すと見積りは増える。足りていなかったことが見える

## Slide 7
1
粒度の基準と見積りのずれの読み方
外れた原因を「数量」と「単位あたり」に分ける
区分 | 内容 | 理由・打つ手
末端の上限 |  | 
末端の下限 |  | 
階層の深さ |  | 
ずれ：数量 |  | 
ずれ：単位あたり |  | 

## Slide 8
2
③ ベースライン履歴
いつ、なぜ、どこを変えたかを残す
版 | 日付 | 変更内容 | 理由 | 承認者
v1 |  |  |  | 
v2 |  |  |  | 
v3 |  |  |  | 

## Slide 9
3
運用ルール
根拠欄を必須項目にし、空欄では承認しない
ルール | 内容
末端に成果物を1つ定める | 数えられるものにする
根拠欄は式で書く | 「数量 × 単位あたり」。空欄では承認しない
100%ルールを守る | バッファは別の行として立てる
進捗は0／50／100の3段階 | 途中の％は自己申告になるので使わない
成果物を上位に置く | 組織を上に置くと体制変更のたびに作り直し
フェーズごとに原単位表を更新 | 実績を成果物の本数で割るだけ

## Slide 10
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 11
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | 
ファイル名 | YYYY_分野_名称_WBS（見積り根拠欄つき）
検索キーワード | 
関連文書 | 見積り原単位表／マイルストーン一覧／要員計画（山積み表）
改訂履歴 | 

## Slide 12
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 13
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる