## Slide 1
WORK BREAKDOWN STRUCTURE
東和エナジー 需給管理・料金計算システム刷新
WBS（見積り根拠欄つき）
対象範囲：1.1 需給計画（抜粋）
末端：178項目・平均0.60人月・4階層
作成：PM ／ ベースライン v2（作り直し後）
SAMPLE｜記入例 ─ 本資料は架空の企業による記入例です

## Slide 2
目次
01
WBS本体
WBS（1.1.1 需給計画の設計）・100%ルール（1.1 需給計画）
02
粒度・検証・運用
粒度の基準と見積りのずれの読み方・③ ベースライン履歴・運用ルール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
WBS本体
末端は1人月以内・0.25人月以上 ／ 根拠は「数量 × 単位あたり」

## Slide 4
1
WBS（1.1.1 需給計画の設計）
作業名は動詞で終わる形 ／ 担当は個人名
WBS番号 | 作業名 | 成果物 | 数量 | 単位あたり | 見積り | 担当 | 予定 | 先行
1.1.1.1 | 一覧画面の設計 | 画面設計書 3章 | 3本 | 1.5人日 | 4.5人日（0.23人月） | 佐藤 | 7/7〜7/11 | —
1.1.1.2 | 入力画面の設計 | 画面設計書 4章 | 4本 | 2.0人日 | 8.0人日（0.40人月） | 佐藤 | 7/14〜7/23 | 1.1.1.1
1.1.1.3 | バッチの設計 | 処理設計書 5章 | 5本 | 2.5人日 | 12.5人日（0.63人月） | 鈴木 | 7/7〜7/23 | —
1.1.1.4 | 帳票の設計 | 帳票設計書 2章 | 2本 | 1.5人日 | 3.0人日（0.15人月） | 佐藤 | 7/24〜7/25 | 1.1.1.2
1.1.1.5 | 外部I/Fの設計 | I/F仕様書 2章 | 2本 | 3.0人日 | 6.0人日（0.30人月） | 鈴木 | 7/24〜7/31 | 1.1.1.3
1.1.1.6 | 設計レビューと指摘対応 | レビュー記録・改訂版 | 1式 | — | 13.8人日（0.69人月） | チーム | 8/1〜8/15 | 1.1.1.5
1.1.1 | 設計（小計） | — | — | — | 47.8人日（2.40人月） | — | 7/7〜8/15 | —
ポイント：番号は振り直さない。予定日は動かさず、実績日は別列で持つ

## Slide 5
2
100%ルール（1.1 需給計画）
親の工数は必ず子の合計と一致させる。「その他」「予備」を置かない
WBS番号 | 作業名 | 見積り | 子の合計との一致
1.1.1 | 設計 | 2.40人月 | 6項目の合計と一致
1.1.2 | 実装 | 3.30人月 | 8項目の合計と一致
1.1.3 | テスト | 1.50人月 | 5項目の合計と一致
1.1.4 | レビュー指摘の修正 | 0.60人月 | 2項目の合計と一致
1.1 | 需給計画（合計） | 7.80人月 | 100%ルールを満たす（作り直し前は6.0人月の1行）

## Slide 6
02
粒度・検証・運用
WBSを作り直すと見積りは増える。足りていなかったことが見える

## Slide 7
1
粒度の基準と見積りのずれの読み方
外れた原因を「数量」と「単位あたり」に分ける
区分 | 内容 | 理由・打つ手
末端の上限 | 1人月（20人日）以内 | 超えると進捗を確かめる手がかりがなくなる
末端の下限 | 0.25人月（5人日）以上 | 細かすぎると誰も更新しなくなる
階層の深さ | 4階層まで | 5階層を超えると全体像が見えなくなる
ずれ：数量が増えた | 外部I/Fが2本の想定に対し4本 | 要件の増加。変更管理を見直す
ずれ：単位あたりが重い | バッチ1本あたり2.5人日の想定に対し3.1人日 | 原単位表を更新する

## Slide 8
2
③ ベースライン履歴
いつ、なぜ、どこを変えたかを残す
版 | 日付 | 変更内容 | 理由 | 承認者
v1 | 2025/4/1 | 初版（34項目・2階層） | 計画承認 | ステアリングコミッティ
v2 | 2025/6/30 | 178項目・4階層に作り直し。1.1を6.0→7.8人月 | 末端が粗く、見積りを検証できないため | ステアリングコミッティ
v2.1 | 2025/9/12 | 2機能（18人月）を第2期へ | スコープ調整（CR-021） | ステアリングコミッティ

## Slide 9
3
運用ルール
根拠欄を必須項目にし、空欄では承認しない
ルール | 内容
末端に成果物を1つ定める | 数えられるものにする
根拠欄は式で書く | 「数量 × 単位あたり」。空欄では承認しない
100%ルールを守る | バッファは別の行として立てる
進捗は0／50／100の3段階 | 途中の％は自己申告になるので使わない
成果物を上位に置く | 組織を上に置くと体制変更のたびに作り直し
フェーズごとに原単位表を更新 | 実績を成果物の本数で割るだけ

## Slide 10
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 11
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | PMOポータル ＞ プロジェクト文書
ファイル名 | 2025_電力_需給管理刷新_WBS_v2
検索キーワード | WBS、見積り根拠、100%ルール、原単位
関連文書 | 見積り原単位表／マイルストーン一覧／要員計画（山積み表）
改訂履歴 | v1.0 初版

## Slide 12
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 13
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる