## Slide 1
PROJECT KICKOFF
加美乃フーズ 生産管理システム刷新
キックオフ資料
開催日：2024年1月11日（木）60分
対象：3工場（関東5ライン・中部4ライン・九州2ライン）／ 14か月・2億9,500万円枠
作成：PM ／ 背景ページ：生産管理部と共同作成
SAMPLE｜記入例 ─ 本資料は架空の企業による記入例です

## Slide 2
目次
01
キックオフ資料（10ページ・60分）
P.2 今日のゴールと進め方・P.3 なぜ、いま、これをやるのか・P.4 何をもって成功とするのか・P.5 どこまでやるのか・P.6〜P.9 スケジュール・体制・会議体・前提・P.10 この2週間で、あなたにお願いしたいこと
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
キックオフ資料（10ページ・60分）
1ページ1問い ／ 参加者が翌日から動ける状態にする

## Slide 4
1
P.2 今日のゴールと進め方
この会議で「決めること」と「伝えること」を区別する
項目 | 内容
決めること | ①成功の定義（QCD）②やらないこと ③この2週間のお願い
伝えること | 背景、スケジュール、体制と役割、会議体、前提と未決事項
進め方 | 背景8分→成功の定義7分→範囲8分→スケジュール7分→体制7分→会議体5分→前提5分→お願い5分→質疑5分

## Slide 5
2
P.3 なぜ、いま、これをやるのか
相手の業務がどれだけ困っているかを数字で書く
項目 | 記載内容
いま困っていること | 生産計画を表計算ソフトで手作りしており週32時間。3工場別々のため拠点をまたぐ振り替えができない
数字で見ると | 計画作成の人件費 年間1,920時間／急な受注変更への対応が平均2.5日遅れる／原価の確定が翌月20日
このまま何もしないと | 現行システムの保守は2026年3月で終了。製造が止まれば1日約2,800万円の出荷が止まる
だから今年やる理由 | 保守終了まで残り26か月。構築に14か月かかるため来年度着手では間に合わない
ポイント：背景は事業部門の人に話してもらう。困っている本人が話すほうが伝わる

## Slide 6
3
P.4 何をもって成功とするのか
QCDそれぞれの合格ライン
軸 | 指標 | 合格ライン
Q（品質） | 稼働後3か月の本番障害 | 5件以内
Q（品質） | 製造ラインの停止に至る障害 | 0件
C（コスト） | 総費用 | 2億9,500万円以内
D（納期） | 全3工場での稼働 | 2025年2月末まで

## Slide 7
4
P.5 どこまでやるのか
検討して外したものを理由つきで列挙する
区分 | 内容
やること | 受注 → 生産計画 → 実績収集 → 原価計算の4領域／3工場すべて
やらないこと① | 需要予測の自動化（実績データが揃ってから第2期で）
やらないこと② | 協力工場2社の生産管理（委託契約の見直しが先）
やらないこと③ | 設備の稼働監視（別プロジェクトで実施中）
やらないこと④ | 5年より前の実績データの移行（参照実績が年8件のため旧システムを参照専用で2年残す）

## Slide 8
5
P.6〜P.9 スケジュール・体制・会議体・前提
詳細は別紙。ここでは判断の枠組みだけを示す
ページ | 内容
P.6 スケジュール | 要件定義完了 2024/4 → 基本設計 7月 → 開発 10月 → 関東稼働 2025/1/6 → 中部 2/3 → 九州 2/17
P.7 体制・役割 | オーナー：生産本部長／意思決定：運営委員会（月1）／PM：情報システム部／工場ごとに業務リーダー
P.8 会議体 | 週次進捗会議（火）、変更管理会議（隔週）、運営委員会（月1）。依頼はTODO管理表に登録
P.9 前提・未決 | 工場の実績入力は現行の人員で行える（前提）／原価の配賦ルール統一は3月末までに経理部が決定（未決）

## Slide 9
6
P.10 この2週間で、あなたにお願いしたいこと
1つの依頼は相手が30分以内に終えられる量にする
誰に | 何を | いつまでに
関東工場 生産管理課 | 現行の生産計画表（直近3か月分）と作成手順のメモを提出 | 1月18日（木）
中部工場 生産管理課 | 同上 | 1月18日（木）
九州工場 生産管理課 | 同上 | 1月18日（木）
各工場 製造課長 | 実績入力を誰がいつ行っているかの現状メモ（A4半ページ） | 1月18日（木）
経理部 原価担当 | 原価計算の配賦ルール一覧（現行）を提出 | 1月25日（木）
情報システム部 | 要件定義のヒアリング日程を3工場と調整し確定 | 1月25日（木）
ポイント：会議後24時間以内に個別メールで再送する。欠席者には15分の個別説明を

## Slide 10
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 11
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | PMOポータル ＞ プロジェクト文書
ファイル名 | 2024_食品_生産管理刷新_キックオフ資料_v1
検索キーワード | キックオフ、背景、成功の定義、お願い
関連文書 | プロジェクト憲章／体制図・RACI／会議体一覧／前提・制約条件整理シート
改訂履歴 | v1.0 初版

## Slide 12
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 13
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる