## Slide 1
ASSUMPTIONS & CONSTRAINTS
【プロジェクト名】
前提・制約条件整理シート
対象：
期間：
作成：

## Slide 2
目次
01
前提・制約
4つのブロック・① 前提条件・② 制約条件
02
スコープ外・未決事項
③ スコープ外・④ 未決事項（着手時点）・運用ルール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
前提・制約
計画がどんな条件の上に立っているかを文書として残す

## Slide 4
1
4つのブロック
似ているようで扱い方がまったく違う
区分 | 一言でいうと | 外れた／変わったときの動き | 見直しの頻度
① 前提条件（A） | そうであるとして計画を立てたこと | 計画を作り直す（影響を日数・金額で出す） | 確認期限ごと＋月1回
② 制約条件（C） | こちらでは変えられない枠 | 計画のほうを合わせる | 四半期に1回
③ スコープ外（O） | やらないと決めたこと | 増やすなら同額ぶんを落とす | 変更が承認されたとき
④ 未決事項（U） | まだ決まっていないこと | 期限までに決まらなければ計画が止まる | 週1回（課題管理表へ移す）

## Slide 5
2
① 前提条件
「外れた場合の影響」を日数と金額で書く
ID | 前提の内容 | 根拠 | 外れた場合の影響 | 確認期限・確認者 | 状態
A-01 |  |  |  |  | 
A-02 |  |  |  |  | 
A-03 |  |  |  |  | 
A-04 |  |  |  |  | 
記入ガイド：「外れた」になった前提は、その日のうちに課題管理表へ起票する

## Slide 6
3
② 制約条件
すべて「変更不可」の表は検証されていない
ID | 制約の内容 | 出どころ | 変更の可否 | 計画への影響
C-01 |  |  |  | 
C-02 |  |  |  | 
C-03 |  |  |  | 

## Slide 7
02
スコープ外・未決事項
「第2期でやる」と「やらない」を区別する

## Slide 8
1
③ スコープ外
書いていないものは「やる」と解釈される
ID | やらないこと | 外した理由 | いつやるか | 合意
O-01 |  |  |  | 
O-02 |  |  |  | 
O-03 |  |  |  | 

## Slide 9
2
④ 未決事項（着手時点）
着手から2週間以内にすべて課題管理表へ移す
ID | 決めること | 決める人 | 期限 | 決まらない場合の影響 | 移管先
U-01 |  |  |  |  | 
U-02 |  |  |  |  | 
U-03 |  |  |  |  | 
記入ガイド：着手時点で未決が10件を超えているなら、まだ着手してはいけない状態

## Slide 10
3
運用ルール
月次定例で「今月が確認期限の前提」を読み上げる
ルール | 内容
作るのは見積り提出の前 | 見積りの根拠として添付する
前提には外れた場合の影響を書く | 日数と金額で。書けない前提は重要でないか、影響が分かっていない
確認期限が来たら状態を更新 | 月次の定例で読み上げる
外れた前提はその日のうちに起票 | 課題管理表へ
スコープ外は合意した会議と日付を書く | 口頭の合意は記録しない
キックオフ資料に要約を1ページ | 関係者が同じ絵を見る機会はここしかない

## Slide 11
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 12
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | 
ファイル名 | YYYY_分野_名称_前提・制約条件整理シート
検索キーワード | 
関連文書 | プロジェクト憲章／キックオフ資料／課題管理表
改訂履歴 | 

## Slide 13
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 14
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる