## Slide 1
ASSUMPTIONS & CONSTRAINTS
ミライアパレル 在庫一元化プロジェクト（UNITE）
前提・制約条件整理シート
対象：直営68店舗とECの在庫一元化
期間：11か月 ／ 総額2億3,200万円枠
作成：PM ／ 見積り提出前に作成・月次で見直し
SAMPLE｜記入例 ─ 本資料は架空の企業による記入例です

## Slide 2
目次
01
前提・制約
4つのブロック・① 前提条件・② 制約条件
02
スコープ外・未決事項
③ スコープ外・④ 未決事項（着手時点）・運用ルール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
前提・制約
計画がどんな条件の上に立っているかを文書として残す

## Slide 4
1
4つのブロック
似ているようで扱い方がまったく違う
区分 | 一言でいうと | 外れた／変わったときの動き | 見直しの頻度
① 前提条件（A） | そうであるとして計画を立てたこと | 計画を作り直す（影響を日数・金額で出す） | 確認期限ごと＋月1回
② 制約条件（C） | こちらでは変えられない枠 | 計画のほうを合わせる | 四半期に1回
③ スコープ外（O） | やらないと決めたこと | 増やすなら同額ぶんを落とす | 変更が承認されたとき
④ 未決事項（U） | まだ決まっていないこと | 期限までに決まらなければ計画が止まる | 週1回（課題管理表へ移す）

## Slide 5
2
① 前提条件
「外れた場合の影響」を日数と金額で書く
ID | 前提の内容 | 根拠 | 外れた場合の影響 | 確認期限・確認者 | 状態
A-01 | 68店舗のPOSは2024年9月までに全店ver.7へ更新済みとなる | 情報システム部の別計画の工程表 | 在庫連携の開発＋18人月／稼働＋2か月 | 2024/6/28・情報システム部長 | 確認済み（8月完了に前倒し）
A-02 | 物流拠点2か所の在庫データは1日1回のバッチ連携で足りる | 現行業務の締め時刻 | リアルタイム連携の追加で＋24人月 | 2024/5/31・物流部長 | 確認済み
A-03 | ECの商品マスタは店舗側マスタにSKU単位で名寄せできる | サンプル500SKUの突合結果 | マスタ統合の追加作業＋12人月 | 2024/7/26・MD部長 | 条件つき成立（1,240SKUは手作業）
A-04 | 店舗スタッフへの集合研修は行わず動画とマニュアルで足りる | 過去のPOS更新時の実績 | 研修費＋1,800万円／稼働準備＋3週間 | 2024/10/25・店舗運営部長 | 見直し（重点20店舗のみ集合研修）
A-05 | 春物商戦の準備（2月）と受入テストは両立できる | 店舗運営部へのヒアリング | 受入テストの参加人数が半減し＋2週間 | 2024/11/29・店舗運営部長 | 外れた（受入テストを1月に前倒し）
ポイント：「外れた」になった前提は、その日のうちに課題管理表へ起票する

## Slide 6
3
② 制約条件
すべて「変更不可」の表は検証されていない
ID | 制約の内容 | 出どころ | 変更の可否 | 計画への影響
C-01 | 本番稼働は2025年3月1日より後にできない | 経営会議の決定（春物商戦の開始前） | 変更不可 | 全体スケジュールの起点
C-02 | 総費用は2億3,200万円以内 | 取締役会の承認（2024年2月） | 条件つきで可（再承認・決裁に2か月） | スコープ調整の判断基準
C-03 | 店舗の営業時間中はPOSを停止できない | 業務上の制約 | 変更不可 | 切替は日曜深夜のみ（月1回・最大4時間）
C-04 | 会員の個人情報は既存の会員基盤から外に出さない | 社内規程（情報セキュリティ基準） | 変更不可 | 連携はID参照のみ
C-05 | 現行の物流委託先との契約が2025年9月まで継続 | 業務委託契約 | 変更不可 | 物流拠点側の改修は最小限に

## Slide 7
02
スコープ外・未決事項
「第2期でやる」と「やらない」を区別する

## Slide 8
1
③ スコープ外
書いていないものは「やる」と解釈される
ID | やらないこと | 外した理由 | いつやるか | 合意
O-01 | 店舗間の在庫移動指示の自動化 | 効果が読めない。第1弾では手動運用を継続 | 第2期（2025年下期） | 2024/6/14 経営会議
O-02 | 海外ECモール3サイトとの在庫連携 | 売上比率2.1%で優先度が低い | 未定 | 2024/6/14 経営会議
O-03 | 需要予測にもとづく自動発注 | 在庫データ一元化後でないと精度が出ない | 第2期 | 2024/6/14 経営会議
O-04 | 会員向けアプリの改修 | 別プロジェクトで実施中 | 別案件で対応 | 2024/4/26 部門長会議
O-05 | 3年より前の在庫履歴の移行 | 参照実績が年12件と少ない | 実施しない（旧システムを参照専用で1年残す） | 2024/8/23 部門長会議

## Slide 9
2
④ 未決事項（着手時点）
着手から2週間以内にすべて課題管理表へ移す
ID | 決めること | 決める人 | 期限 | 決まらない場合の影響 | 移管先
U-01 | 名寄せできない1,240SKUを、手作業で直すか対象外にするか | MD部長 | 2024/8/30 | マスタ統合に着手できない | 課題 I-012
U-02 | 切替を全店一括で行うか、店舗を3群に分けるか | 情報システム部長 | 2024/9/27 | 切替計画が作れない | 課題 I-018
U-03 | EC側の欠品表示を在庫0で出すか取り寄せ表示にするか | EC事業部長 | 2024/10/11 | 画面設計が確定しない | 課題 I-021
ポイント：着手時点で未決が10件を超えているなら、まだ着手してはいけない状態

## Slide 10
3
運用ルール
月次定例で「今月が確認期限の前提」を読み上げる
ルール | 内容
作るのは見積り提出の前 | 見積りの根拠として添付する
前提には外れた場合の影響を書く | 日数と金額で。書けない前提は重要でないか、影響が分かっていない
確認期限が来たら状態を更新 | 月次の定例で読み上げる
外れた前提はその日のうちに起票 | 課題管理表へ
スコープ外は合意した会議と日付を書く | 口頭の合意は記録しない
キックオフ資料に要約を1ページ | 関係者が同じ絵を見る機会はここしかない

## Slide 11
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 12
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | PMOポータル ＞ プロジェクト文書
ファイル名 | 2024_アパレル_UNITE_前提・制約条件整理シート
検索キーワード | 前提条件、制約条件、スコープ外、未決事項
関連文書 | プロジェクト憲章／キックオフ資料／課題管理表
改訂履歴 | v1.0 初版

## Slide 13
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 14
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる